滦政提主办字（2023）第73号   （A）类

是否同意公开（是）

对政协承德市第十五届委员会第三次会议

第06号提案的答复

民进委员：

您提出的“关于推进农村人居环境整治建设美丽乡村的建议”的提案收悉，现答复如下：

一是成立以县委书记、县长任双组长，县委、县政府主管领导为副组长，相关单位为成员的领导小组。并制定《滦平县农村人居环境整治提升工作方案》，明确重点工作任务目标、责任单位、工作举措。抽调住建、环保、水务、交通、农业农村等部门人员成立督导巡查组，随时督导巡查，发现问题直接向乡镇政府反馈，并盯办到底。二是广泛发动宣传。通过微信朋友圈、公众号、村内大喇叭等方式进行广泛宣传，同时发放人居环境整治倡议书5000份，倡议村两委、村民积极响应人居环境整治，改变影响农村人居环境的不良习惯。三是落实资金保障。在县级财力极度紧张情况下筹措资金7000万元，确保我县人居环境整治圆满完成任务目标。四是聚焦厕所提升，健全“五项”机制。一是建立“企业保修+乡镇维修”厕所维修机制，充实乡镇维修队伍力量，由厕具生产厂家组织业务培训，平价提供厕具配件。二是健全“乡镇管理+服务站”粪污清掏机制。全县38台粪污清运车辆正常运行，计划新购置5台大型吸粪车已挂网招标，形成小车掏、打车运的清运模式。三是完善“集中收集、无害化处理”粪污无害化处理利用机制。全县已建成容积100m³“大三格”粪污集中收集处理站19座，计划新建粪污集中收集处理站8座，目前已完成6座；新建粪污处理中心1处，正在选址中。四是推广“三方服务、乡镇监管、村协管”公厕管护机制。将全县农村公厕管护纳入三方环卫公司管理，费用纳入县财政预算。五是实行厕所运维监管一体化机制，将厕具维修、粪污清掏等信息全部纳入平台管理，目前已挂网公示，预计8月完成。通过五项机制建设，真正做到厕具坏了有人修、粪液满了有人抽、抽粪价格有人管，解决了群众改厕的后顾之忧。

滦平县人民政府

2023年7月28日

领导签发：

联系人及电话：刘哲宇，13831434339

抄报：市政府办公室，市政协提案委员会