## 国行融投承德农业发展有限公司腌渍菜生产车间提升改造项目
附件：
预算项目绩效目标申报表
（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  |  | 国行融投承德农业发展有限公司腌渍菜生产车间提升改造项目 |  |  |  | 项目负责人及联系电话 | 吕连宝13503347256
主管部门及代码 |  |  | 农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 国行融投承德农业发展有限公司
年度申请资金额度（万元） |  |  | 487
资金支出计划（%） |  |  | 3月底 |  | 6月底 |  | 10月底 |  |  | 12月底
[7 empty] | 50 |  |  | 100
绩 效 目 标 | 中长期目标（2024年-2024年）
| 目标1 | 通过项目的实施提高企业生产效率，为企业增收，制造岗位，带动周边就业。
| 目标2 | 新建钢结构冷链分拣车间546平方米，对原有1200平方米保鲜库周边封0.6厚彩钢瓦高度6米、内装10cm聚苯烯板材分级隔断，加装恒温恒湿系统、消防、照明等工程，安装货运提升机 2台，购买货物叉车2台，现有生产车间改造提升达到食品无菌车间标准2680平方米。
...
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标说明 | 指标值 |  |  | 指标值确定依据 | 评（扣）分标准
[7 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述）
| 产出指标 |  | 数量指标 | 新建钢结构冷链分拣车间 |  | 新建钢结构冷链分拣车间546平方米 | = | 546 | ㎡ | 项目预算书 | 满分5分，建成钢结构冷链分拣车间546平方米得满分，建不成不得分。
|  |  | 数量指标 | 改造原有保鲜库 |  | 对原有1200平方米保鲜库周边封0.6厚彩钢瓦高度6米、内装10cm聚苯烯板材分级隔断，加装恒温恒湿系统、消防、照明等工程 | = | 1200 | ㎡ | 项目预算书 | 满分5分，完成对原有1200平方米保鲜库周边封0.6厚彩钢瓦高度6米、内装10cm聚苯烯板材分级隔断，加装恒温恒湿系统、消防、照明等工程得满分，完不成不得分。
|  |  | 数量指标 | 安装货运提升机，购买货物叉车 |  | 安装货运提升机 2台，购买货物叉车2台 | = | 2 | 台 | 项目预算书 | 满分5分，完成安装货运提升机 2台，购买货物叉车2台得满分，完不成不得分。
|  |  | 数量指标 | 现有生产车间改造提升 |  | 现有生产车间改造提升达到食品无菌车间标准2680平方米 | = | 2680 | ㎡ | 项目预算书 | 满分5分，对现有生产车间改造提升达到食品无菌车间标准2680平方米得满分，达不到不得分。
|  |  | 质量指标 | 完成质量合格率 |  | 项目完成质量合格率 | = | 100 | % | 施工合同 | 满分5分，项目完成验收质量合格率达到100%得满分，达不到不得分。
|  |  | 时效指标 | 工期完工时间 |  | 工期完工时间 |  |  | 按合同时间完成 | 施工合同 | 满分5分，按照施工合同时间按时完工得满分，每逾期1天扣1分，扣完为止。
|  |  | 成本指标 | 新建钢结构冷链分拣车间成本 |  | 对新建车间成本进行补贴 | ≤ | 487 | 万元 | 中央资金 冀财农〔2023〕148号 | 满分20分，对项目总成本进行补贴达到487万元得满分，达不到不得分。
| 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 带动企业增收 |  | 每年带动企业增收数额 | ≥ | 50 | 万元 | 企业帐 | 满分15分，每年带动企业增收数额达到50万元得满分，达不到不得分。
|  |  | 社会效益 指标 | 带动增收就业 |  | 带动附近脱贫户增收就业户数 | ≥ | 50 | 户 | 实际调研 | 满分15分，带动周围脱贫户增收就业户数达到50户得满分，达不到不得分。
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 |  | 项目实施企业的满意度 | ≥ | 95 | % | 企业满意度调查表 | 满分10分，项目实施企业的满意度达到95%得满分，达不到不得分。
填报要求： 1.按照省厅指标填报规范，请各单位根据实际情况，结合二级指标细化、量化三级指标名称和对应的指标值，三级指标数量不低于六项。 2.产出指标中涉及的数量、质量、时效、成本四个二级指标每项都要细化为三级指标（每个二级指标对应的三级指标不限于一个）。 3.效益指标中的经济、社会、生态和可持续影响四个二级指标选择一到两项细化为三级指标。 4.满意度指标根据实际情况设置（此项可不设）。