## 三地沟门村饮水安全和相关配套工程
附件：
预算项目绩效目标申报表
（2024年度）
单位名称（盖章）：滦平镇人民政府
项目名称 |  |  | 三地沟门村饮水安全和相关配套工程 |  |  |  | 项目负责人及联系电话 | 程洋 18603346323
主管部门及代码 |  |  | 701-滦平县滦平镇财政所 |  |  |  | 实施单位 | 701001-滦平县滦平镇财政所本级
年度申请资金额度（万元） |  |  | 200
资金支出计划（%） |  |  | 3月底 |  | 6月底 |  | 10月底 |  |  | 12月底
100
绩 效 目 标 | 中长期目标（2024年-2024年）
| 目标1 | 新建自来水及污水管道3600米，铺设沥青和混凝土地面4700平方米，浆砌石挡墙135.73米等配套设施，清理垃圾及换土4000余立方米。项目建成后有效保障群众安全饮水，方便村民安全出行，健全公共设施。受益人口64户，其中脱贫户10户。
目标2
...
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标说明 | 指标值 |  |  | 指标值确定依据 | 评（扣）分标准
[7 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述）
| 产出指标 |  | 数量指标 | 新建自来水及污水管道 |  | 新建自来水及污水管道长度 | = | 3600 | 米 | 冀财农〔2023〕148号 | 满分15分，建成自来水及污水管道3600米得满分，否则不得分。
|  |  | 质量指标 | 项目完工质量 |  | 项目完工质量验收合格率 | = | 100 | % | 验收报告 | 满分15分，项目验收合格得满分，否则不得分
|  |  | 时效指标 | 项目完工日期 |  | 体现项目完工日期 | 文字描述 |  | 12月31日之前 | 验收报告 | 满分10分，项目在12月31日之前完工得满分，每推迟5天扣1分，扣完为止
|  |  | 成本指标 | 项目实施成本 |  | 反映该项目实施成本 | ≤ | 200 | 万元 | 冀财农〔2023〕148号 | 满分10分，项目成本控制200万元内得满分，每增加10万元扣1分，扣完为止。
| 效益指标 |  | 生态效益 指标 | 改善当地环境 |  | 有效改善区域生态环境 | 文字描述 |  | 进一步改善 | 实地调研 | 满分15分，有效改善区域生态环境得满分，否则不得分
|  |  | 社会效益 指标 | 提升群众生活质量水平 |  | 项目实施后提升生活质量水平得群众户数 | ≥ | 64 | 户 | 受益人口数 | 满分15分，项目实施后群众生活质量水平提升得户数≥64户得满分，否则不得分。
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 满分10，群众满意度≥95%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止
填报要求： 1.按照省厅指标填报规范，请各单位根据实际情况，结合二级指标细化、量化三级指标名称和对应的指标值，三级指标数量不低于六项。 2.产出指标中涉及的数量、质量、时效、成本四个二级指标每项都要细化为三级指标（每个二级指标对应的三级指标不限于一个）。 3.效益指标中的经济、社会、生态和可持续影响四个二级指标选择一到两项细化为三级指标。 4.满意度指标根据实际情况设置（此项可不设）。