## 小营镇朗营村农业综合产业园项目
附件：
预算项目绩效目标申报表
（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  |  | 小营镇朗营村农业综合产业园项目 |  |  |  | 项目负责人及联系电话 | 吕连宝13503347256
主管部门及代码 |  |  | 农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 承德龙润农牧专业合作社
年度申请资金额度（万元） |  |  | 252
资金支出计划（%） |  |  | 3月底 |  | 6月底 |  | 10月底 |  |  | 12月底
[7 empty] | 50 |  |  | 100
绩 效 目 标 | 中长期目标（2024年-2024年）
| 目标1 | 1.果蔬气调库500立方米；2.水稻加工设备及成米灌装打包设备，仓储库及晾晒场。3.变压器增容至630kva。4.蔬菜大棚12亩，新建加工厂房1座。
| 目标2 | 增加企业创收能力，稳固产业链持久生产力，带动农户增产增收。
...
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标说明 | 指标值 |  |  | 指标值确定依据 | 评（扣）分标准
[7 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述）
| 产出指标 |  | 数量指标 | 果蔬气调库 |  | 果蔬气调库500平方米 | = | 500 | 平方米 | 项目预算书 | 满分2分，果蔬气调库满500平方米得满分，达不到500平方米不得分。
|  |  | 数量指标 | 水稻加工设备 |  | 购买生物质生产设备1套 | = | 1 | 套 | 项目预算书 | 满分2分，购买水稻加工设备一套得满分，达不到一套不得分。
|  |  | 数量指标 | 成米灌装打包设备 |  | 购买成米灌装打包设备 | = | 1 | 套 | 项目预算书 | 满分2分，购买成米灌装打包设备一套得满分，达不到一套不得分。
|  |  | 数量指标 | 仓储库 |  | 新建仓储库 | = | 1 | 座 | 项目预算书 | 满分2分，新建一座仓储库得满分，新建仓储库不足一套不得分。
|  |  | 数量指标 | 晾晒场 |  | 新建晾晒场 | = | 1 | 处 | 项目预算书 | 满分2分，新建一处晾晒场得满分，新建晾晒场不足一处不得分。
|  |  | 数量指标 | 变压器增容 |  | 变压器增容630kva | = | 630 | kva | 项目预算书 | 满分2分，变压器增容达到630kva得满分，增容不足360kva不得分。
|  |  | 数量指标 | 加工厂房 |  | 新建加工厂房1座 | = | 1 | 座 | 项目预算书 | 满分2分，建成1座加工厂房得2分，建不成不得分。
|  |  | 数量指标 | 蔬菜大棚 |  | 新建蔬菜大棚12亩 | = | 12 | 亩 | 项目预算书 | 满分2分，新建蔬菜大棚12亩得满分，蔬菜大棚不足12亩不得分。
|  |  | 质量指标 | 完成质量合格率 |  | 项目完成质量合格率 | = | 100 | % | 施工合同 | 满分15分，项目完成验收质量合格率达到100%得满分，达不到不得分。
|  |  | 时效指标 | 工期完工时间 |  | 工期完工时间 |  |  | 按合同时间完成 | 施工合同 | 满分6分，按照施工合同时间按时完工得满分，每逾期1天扣1分，扣完为止。
|  |  | 成本指标 | 建造果蔬气调库成本 |  | 对建造果蔬气调库成本进行补贴 | ≤ | 252 | 万元 |  | 满分13分，对项目总成本进行补贴达到252万元得满分，达不到不得分。
| 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 带动企业增收 |  | 每年带动企业增收数额 | ≥ | 126 | 万元 | 企业帐 | 满分15分，每年带动企业增收数额达到126万元得满分，达不到不得分。
|  |  | 社会效益 指标 | 带动增收就业 |  | 带动附近脱贫户增收就业户数 | ≥ | 30 | 人 | 实际调研 | 满分15分，带动周围脱贫户增收就业户数达到30人得满分，达不到不得分。
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 |  | 项目实施企业的满意度 | ≥ | 95 | % | 企业满意度调查表 | 满分10分，项目实施企业的满意度达到95%得满分，达不到不得分。
填报要求： 1.按照省厅指标填报规范，请各单位根据实际情况，结合二级指标细化、量化三级指标名称和对应的指标值，三级指标数量不低于六项。 2.产出指标中涉及的数量、质量、时效、成本四个二级指标每项都要细化为三级指标（每个二级指标对应的三级指标不限于一个）。 3.效益指标中的经济、社会、生态和可持续影响四个二级指标选择一到两项细化为三级指标。 4.满意度指标根据实际情况设置（此项可不设）。