## 2025年项目清单完成情况
滦平县2025年衔接资金项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务和绩效目标 | 安排资金 （万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任部门、负责人 | 项目完成情况（项目建设任务进展、绩效目标情况等）
1 | 巴克什营镇快活峪村水毁项目 | 基础设施 | 巴克什营镇快活峪村 | 水毁路面维修铺油3000平米（石洞子1000平米，平山300平米，马架子500平米，主路及南北沟1200平米）；水毁路坝修建330米、均高1.7米、顶宽0.5米（石洞子100米，平山230米）。产权归村集体所有，道路及护坝修复完成后，巩固道路防护，健全公共交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户50户，提高村民满意度。 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号50万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 水毁道路铺油3000平米、护坝330米已完成建设，有效巩固道路防护，健全公共交通设施。惠及全体村民，其中脱贫户50户，提高村民满意度。
2 | 巴克什营镇缸房村水毁道路修复 | 基础设施 | 巴克什营镇缸房村后营自然村 | 偏桥至缸房新道沟梁水毁水泥修复。水泥路长1000米，均宽4米，厚度15cm。产权归村集体所有，项目实施后水毁道路修复完成后，健全完善道路设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户51户，防贫监测对象3户，提高村民满意度。 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号40万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 水泥路完成建设1000米，健全道路设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户51户，提高村民满意度。
3 | 金沟屯镇金沟屯村新建护地坝项目 | 基础设施 | 金沟屯镇金沟屯村 | 芹菜沟新建护地坝长约340米，均高2.8米，上宽0.6米，下宽1.6米。产权归村集体所有，护地坝建设完成后，健全完善农田防护，保障农业正常生产。惠及全体村民，其中脱贫户180户，防贫监测对象16户，提高村民满意度。 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号50万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 因项目设计变更调整，此项目未实施，资金用于金沟屯镇三道湾村新建护坝项目、金沟屯镇云盘山村护村护地坝项目、大屯镇大屯村东山组水毁设施修复，此3个项目均已完工。
4 | 金沟屯镇三道湾村新建护坝项目 | 基础设施 | 金沟屯镇三道湾村 | 新建护村、护路、护地坝，长800米，均高1.8米，上宽0.8米，下宽1.5米。产权归村集体所有，护坝建设完成后，健全完善防护设施，保障村庄、道路安全及农业生产。惠及全体村民，其中脱贫户23户，防贫监测对象2户，提高村民满意度。 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号40万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 护坝已完成建设，使用资金55万元，规模：长427米，均高1.8米，上宽0.8米，下宽1.5米。健全完善防护设施，保障村庄、道路等安全。惠及全体村民，其中脱贫户23户，防贫监测对象2户，提高村民满意度。
5 | 金沟屯镇云盘山村护村护地坝项目 | 基础设施 | 金沟屯镇云盘山村 | 在云盘山村东沟门修建护村护地坝，长400米，均高1.8米，上宽0.8米，下宽1.5米。产权归村集体所有，护村护地坝修复完成后，保障农田正常生产及村庄安全。惠及全体村民，其中脱贫户33户，防贫监测对象2户，提高村民满意度。 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号40万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 护坝完成建设，使用资金55万元，规模：长417米，均高1.8米，上宽0.8米，下宽1.5米。保障农田正常生产及村庄安全。惠及全体村民，其中脱贫户33户，防贫监测对象2户，提高村民满意度。
6 | 金沟屯镇滦河沿村护村护地坝项目 | 基础设施 | 金沟屯镇滦河沿村 | 山犬农田路修建护村护地坝，长500米，均高1.8米，上宽1米，下宽1.2米。产权归村集体所有，护村护地坝修复完成后，加固完善村庄及农田防护，保障农业生产，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户15户，防贫监测对象8户，提高村民满意度。 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号50万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 护坝完成建设500米，有效加固完善村庄及农田防护。惠及全体村民，其中脱贫户15户，防贫监测对象8户，提高村民满意度。
7 | 金沟屯镇柳家台村水毁护坝修复项目 | 基础设施 | 金沟屯镇柳家台村 | 修复护地、护路坝，长300米（双侧），均高2米，上宽1米，下宽1.5米。新建护路坝长200米，均高1.8米，下宽1.2米，上宽0.8米。产权归村集体所有，水毁设施修复完成后，加固完善农田及道路防护，保障农业生产及村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户170户，防贫监测对象7户，提高村民满意度。 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号50万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 完成护坝建设合计500米，有效加固完善农田及道路防护。惠及全体村民，其中脱贫户170户，防贫监测对象7户，提高村民满意度。
8 | 金沟屯镇梁后村水毁护村护地坝 | 基础设施 | 金沟屯镇梁后村 | 修复护村护路坝长约300米、均高3米。产权归村集体所有，护村护地坝修复完成后，加固完善村庄及农田防护，保障村民安全出行及农业生产。惠及全体村民，其中脱贫户8户，防贫监测对象5户，提高村民满意度。 | 27 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号27万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 完成护坝建设300米，加固完善村庄及农田防护，保障村民安全出行及农业生产。惠及全体村民，其中脱贫户8户，防贫监测对象5户，提高村民满意度。
9 | 大屯镇大屯村东山组水毁设施修复 | 基础设施 | 大屯镇大屯村 | 修建护坝长度100米，平均高度5米。护坝采用浆砌石砌筑；道路加宽面积200平方米。产权归村集体所有，护坝修复完成后，有效抵御边坡泥土和石块滑落，健全完善道路防护，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户38户，防贫监测对象3户，提高村民满意度。 | 58 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号58万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 完成护坝及道路建设，使用资金78万元，规模：护坝长100米，均高5米，道路200平米，健全完善道路防护，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户38户，防贫监测对象3户，提高村民满意度。
10 | 大屯镇菸青村水毁设施修复 | 基础设施 | 大屯镇菸青村 | 护路护地坝长150米，均高3米，均宽1.2米。产权归村集体所有，护路护地坝修复完成后，加固农田和道路防护，保障农田正常生产及村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户12户，提高村民满意度。 | 26 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号26万元 | 2025年底 | 财政局、杨庆松 | 完成护坝建设150米，加固农田和道路防护，保障农田正常生产及村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户12户，提高村民满意度。
11 | 易地搬迁公益性资产维修管护费 | 基础设施 | 全县易地扶贫搬迁安置区 | 对全县易地搬迁安置区内公共基础设施进行管护、维修。通过该项目的实施，保障了全县安置区公益性基础设施正常使用，提高了使用年限。受益安置区人口1.5万余人，其中脱贫户6700余人。 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号100万元 | 2025年底 | 发展和改革局、朗树峰 | 全县6个易地扶贫搬迁安置区污水处理厂运行维护，2个小区自来水管网维修，11个小区充电桩运行维护，2个小区消防设施维修管护，破损基础设施维修维护。惠及全体搬迁户，其中脱贫户6700余人，提高搬迁户满意度。
12 | 2025年易地扶贫搬迁安置区及部分村庄基础设施建设项目 | 基础设施 | 皂沟安置区、窑沟门安置区、安纯沟门安置区、三道沟门安置区、两间房安置区、安子岭安置区、西井沟安置区、羊草沟门安置区、二道营子安置区、黄木沟村、刘院村 | 新建水冲厕所1处、消防泵房改造92平方米、污水管网改造320米、小区内部路面改造18800平方米、新建中水设备、铺设通村道路500米、浆砌石护坝150米等设施。产权归安置区及有关村所有，通过项目实施，健全完善安置区及有关村配套设施，便利居民日常生活。惠及各有关安置区居民及部分村庄村民，其中脱贫户520户，提高群众满意度。 | 841 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕9号841万元 | 2025年底 | 发展和改革局、朗树峰 | 新建水冲厕所1处、消防泵房改造92平方米、污水管网改造320米、小区内部路面改造18800平方米、新建中水设备、铺设通村道路500米、浆砌石护坝150米等设施已完成建设。产权归安置区及有关村所有，通过项目实施，健全完善安置区及有关村配套设施，便利居民日常生活。惠及各有关安置区居民及部分村庄村民，其中脱贫户520户，提高群众满意度。
13 | 屋顶分布式光伏电站项目 | 光伏电站 | 两间房镇涝洼村，长山峪镇三道梁村、长山峪村，安纯沟门镇安纯沟门村、滦平镇西瓜园村，红旗镇红旗村、北白旗村（杨树沟门村），虎什哈镇大河北村（岗子村）等9处 | 总装机容量2.91MW，安装光板4100块及配套支架、变压器等设备。项目产权归供销集团所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。可带动务工就业45人。 | 1015 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号1015万元 | 2025年底 | 供销集团（滦平县云浩科技有限公司）、马新生 | 该项目已完成95%光伏安装工程，建设期间同步带动务工人员就业增收。正全力推进并网审批相关手续，完成设备调试与项目整体验收。项目投运后首个运营年度，将按4%年收益标准核算资金，统筹用于脱贫户补贴、公益设施维护及公益性岗位补助发放，同时建立常态化运维与岗位管理机制，确保项目收益长效服务民生。
14 | 大屯镇和安纯沟门镇微型菇房改造提升项目 | 产业项目 | 大屯镇窑沟门村、安纯沟门镇西杨树沟门村 | 大屯镇（184万）：1.购进各类生产必需的设备；2.改造菌室及购置设备；3.改造供水、排水、通风等设施；4.新建附属用房。安纯沟门（240万）：1.购进各类生产必需的设备；2.新建出菇冷棚32个；3.新建附属用房。项目投资424万元，申请奖补资金212万元。产权归企业所有，项目建设后，有效盘活大屯镇和安纯沟门镇微型菇房：1、大屯镇：土地流转5.17亩，年租金1万元，带动务工就业10人，旺季用工可达25人；2、安纯沟门镇：土地流转15亩，年地租2.1万元，务工就业15人，旺季用工可达30人。 | 212 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕9号212万元 | 2025年底 | 供销集团（滦平长峰阳生态农业发展有限公司）、马新生 | 部分设备已到货等待安装，项目实施过程中通过流转土地带动增收，待生产运营开始后可带动务工就业25人。
15 | 滦平县恒泽农业发展有限公司双孢菇一期造料设施设备改造项目 | 产业项目 | 大屯镇兴洲村 | 建设泡料池、混料车间、堆料车间、储料间、一次发酵隧道、二次发酵隧道、水泵房、围挡、沉淀池和地面硬化、屋面修复、墙面抹灰、电气及给水管道改造提升，以及设备购置等。项目产权归国控集团所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。可增加务工人员70余人。 | 550 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号550万元 | 2025年底 | 国控集团、王付利 | 该项目已完成。通过项目实施，增加周边务工人员70人，增加务工人员收入≧3万元，增加企业经济效益。
16 | 付营子镇日光温室大棚电力配套项目 | 产业配套 | 付营子镇付营子村、凡西营村 | 付营子村变压器200kVA2台、三相线等；铡草机1台；凡西营村变压器200kVA1台、三相线等，铡草机1台。产权归村集体所有，健全园区产业配套设施，带动产业发展。项目完成后，完善产业配套，解决150栋日光温室用电不足问题，促进产业发展，增加增加种植户收入，可吸纳务工就业100余人，带动临时季节性务工人员300人。 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号100万元 | 2025年底 | 国控集团、王付利 | 该项目已完成。通过项目实施，完善产业配套，解决150栋日光温室用电不足问题，促进产业发展，增加增加种植户收入，可吸纳务工就业100余人，带动临时季节性务工人员300人。
17 | 滦平县恒泽农业发展有限公司采购消防器材及果蔬大棚内老化电路改造提升项目 | 产业项目 | 大屯镇兴洲村 | 分拣车间棚顶更换、新增保鲜库1座、采购干粉式灭火器62组、棚内改造两相电、三相电、安装插座、配电箱和风毁棉被修缮等。项目产权归国控集团所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。保障园区内务工人员30余人。 | 150 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号150万元 | 2025年底 | 国控集团、王付利 | 该项目已完成。通过项目实施，可保证经营性资产持续、安全使用，发挥扶贫带贫作用，每年保证园区内务工人员30余人，实现务工人员每人每年收入3万元以上，每年实现资产收益500000元。
18 | 滦平县恒泽农业发展有限公司三道梁香菇生产园区改造提升项目 | 产业项目 | 长山峪镇三道梁村 | 新建装袋车间98㎡，新建室外给水管道工程，机井2座，新增设备：地磅1台，木屑粉碎机1台，输送带1条，菌棒周转筐10000个，装袋机6台，铲车1台，木头抱夹机1台，遮阳网80000㎡，大棚PO膜75000㎡等。产权归长山峪镇所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。带动周边群众务工就业，预计带动脱贫户5户。 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号200万元 | 2025年底 | 国控集团、王付利 | 该项目已完成。通过项目实施，可盘活原香菇园5个项目2323.72万元闲置资产，租赁当地农民土地176亩，每户年均增收1500左右。同时，带动周边务工人员25人，每人年收入3万元以上。
19 | 千顷田农业园区水毁修复项目 | 产业配套 | 付家店乡北店子村 | 淤泥清理、过道塌陷修复、损毁棉被更新、卷帘机修理、水井清理、管道修复等。产权归村集体所有，项目实施后健全完善农业园区产业配套设施，巩固提升园区产业发展，带动农户增收。惠及周边村民，其中脱贫户15户，提高村民满意度。 | 60 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号60万元 | 2025年底 | 国控集团、王付利 | 该项目已完成。通过修复水毁公益性资产，保证可持续使用，带动就业提高务工人员收入及农户土地租金收入，巩固提升园区产业发展。
20 | 滦平县恒泽农业发展有限公司易地扶贫搬迁安置区购买兴春和工厂化双孢菇及蔬菜日光温室后续产业扶持项目修复 | 产业项目 | 大屯镇兴洲村 | 大屯镇兴洲村易地扶贫搬迁安置区产业园区大棚修缮墙体1个，4个大棚垫土等，资金32万元。 产权归经营主体所有，项目实施后，1、2025年因洪涝灾害受损帮扶产业项目，可通过大棚垫土、墙体修复等恢复大棚正常生产经营；2、项目修缮后可以长期带动周边村民就业，增加村民就业收入；3、企业产能增加，成本降低，为企业拓展新客户，增加销售额奠定了良好的基础。 | 32 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕87号32万元 | 2025年底 | 国控集团、王付利 | 已完成修复水毁大棚，保证经营性资产可持续使用，带动务工人员5人以上，每人年收入3万元以上。
21 | 付营至郞营道路改造工程 | 基础设施 | 小营镇付营村 | 道路工程长3.2公里，宽6.5米，沥青混凝土路面，厚度10厘米，方便沿线群众出行。产权归村集体所有，项目实施后健全道路设施，保障村民安全便利出行。惠及全村村民，其中脱贫户11户，有效提升村民满意度。 | 650 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号650万元 | 2025年底 | 交通运输局、魏会章 | 道路工程长3.2公里项目已完工。巩固提升交通设施，方便群众出行，惠及全体村民，其中脱贫户11户。
22 | 五道河-大黑沟道路改造工程 | 基础设施 | 虎什哈镇六道河村 | 道路工程长1公里，宽3.5米，沥青混凝土路面，厚度4厘米，方便沿线群众出行。产权归村集体所有，项目实施后健全道路设施，保障村民安全便利出行。惠及全村村民，其中脱贫户23户，有效提升村民满意度。 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号30万元 | 2025年底 | 交通运输局、魏会章 | 道路工程长1公里项目已完工。公共提升交通设施，方便群众出行，惠及全体村民，其中脱贫户23户。
23 | 普通话文化驿站 | 乡村旅游 | 巴克什营镇花楼沟村、付营子镇靳家沟门村、西沟乡槐树村 | 1.依托花楼沟村地理位置及金山岭长城旅游资源，在花楼沟到长城景区沿途通过宣传栏进行普通话文化氛围创设，建设普通话文化驿站2处。 2.依托付营子镇古御路古行宫文化资源，在靳家沟门到白草洼森林公园道路两侧通过宣传栏进行普通话文化氛围创设，打造普通话文化驿站2处。 3、槐树村通过普通话宣传栏进行普通话文化氛围创设，对现有戏台进行提升改造，修补破损台面，融入普通话元素。设置户外显示屏等设备，布置普通话文化宣传栏，购置普通话朗读亭。 产权归村集体所有，项目实施可以增强游客互动体验的趣味性，更好宣传推介御路行宫文化、宣传推介普通话、宣传推介滦平。同时促进县域旅游产业发展，增强游客与当地旅游资源互动体验，更好宣传本地历史文化与旅游名片。惠及我县旅游区域人口，其中受益脱贫户249户，防贫监测对象15户。 | 140 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号140万元 | 2025年底 | 教育和体育局、缪国伟 | 为进一步宣传推介滦平，在巴克什营镇花楼沟村、付营子镇靳家沟门村和西沟乡槐树村建设的普通话文化驿站项目已经完工。将普通话文化驿站建设成为传播普通话文化、展示滦平风采的重要窗口，助力乡村经济发展，助力乡村振兴。
24 | 滦平县14个村灾后设施维修及改造 | 基础设施 | 虎什哈镇三道河村、虎什哈村，安纯沟门镇安纯沟门村，长山峪镇东营子村，西沟乡西沟村，火斗山镇火斗山村，红旗镇红旗村、红旗新区，马营子乡于营子村，小营镇小营村，张百湾镇山前村，金沟屯镇金沟屯村，大屯镇小城子社区、东窑上村 | 1、虎什哈镇三道河村、长山峪镇东营子村环境整治工程：拆除2处倒塌院墙，分别新建院墙120余米、100余米； 2、安纯沟门镇安纯沟门村、西沟乡西沟村、小营镇小营村打井等工程：3处分别新打水井1座及配备供水设施； 3、火斗山镇火斗山村道路铺设工程：新修道路50余米，4米宽及浆砌石护坝2处； 4、红旗镇红旗村新打水井1座及配备供水设施，新建路灯； 5、滦平县红旗新区红旗村电缆铺设及维修变压器1座。 6、马营子乡于营子村环境整治等项目：新建院墙300余米；维修变压器1座；电缆铺设和管线维修工程，低压电缆部分维修。 7、张百湾镇山前村，金沟屯镇金沟屯村，大屯镇小城子社区、东窑上村，虎什哈镇虎什哈村环境整治项目，拆除原有裂纹、倾斜院墙5处，分别新建院墙60余米、50余米、100余米、100余米、120余米。产权归村集体所有，项目实施后恢复村庄生活环境，保障村民日常生活正常进行。受益全体村民，其中脱贫户150户，防贫监测对象22户。 | 300 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号300万元 | 2025年底 | 教育和体育局、缪国伟 | 滦平县14个村灾后设施维修及改造项目均已完工，涉及14个村，项目实施后恢复村庄生活环境，保障村民日常生活正常进行。受益全体村民，群众满意度高。
25 | 林果产业改造提升及补植补造补贴项目 | 产业项目 | 全县 | 对已经成型的20亩以上低产、低效、低品质老旧果园改造提升（高接换优、补植补造）的，其中树龄5年以上高接换优，亩均补贴1500元，计划面积85.7亩；补植补造的，栽植三至四年生苗木，每株补贴20元，每亩不超过110株，计划面积1105亩。低产、低效、低品质老旧果园改造提升（高接换优、补植补造）的树种重点对梨、山楂、苹果、板栗、杏给予补贴。产权归原有农民专业合作社、农业公司及种植大户等所有。通过发展特色产业、引进优良品种、先进技术等形式，带动周边脱贫户进园务工，实现就业增收，预计带动脱贫人口20户50人。 | 101 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号101万元 | 2025年底 | 林业和草原局、吴春雷 | 林果改造提升及补植补造补贴项目已完工。补贴品种包括梨、山楂、苹果、板栗、杏，树龄5年以上高接换优，亩均补贴1500元；补植补造栽植三至四年生苗木，每株补贴20元，每亩不超110株。通过发展特色产业、引进优良品种、先进技术等形式，带动周边脱贫户进园务工，实现就业增收。涉及8个乡镇16个村总流转脱贫户土地363.9亩，涉及脱贫户38户。脱贫户务工人数83人。
26 | 2025年山杏嫁接项目 | 产业项目 | 西沟乡清水泉村、付营子镇三成店村、五道营子乡上台子村、张百湾镇偏道子村 | 山杏嫁接面积预计1516亩，品种为珍珠油杏、西梅。其中西沟乡山杏嫁接西梅581亩，付营子镇、张百湾镇等乡镇实施山杏嫁接珍珠油杏935亩。此项目依托丰富的山杏资源，通过品种改良，增加经济效益提高群众和村集体收入。产权归原有的农民专业合作社、林果栽植大户和村集体所有。可带动就业务工240余人，初期可带动务工70余人，后期可带动务工170余人，通过项目实施可将自有山场农户实施山杏嫁接，增加农民收入，项目初期务工总收入预计达到20万元以上，项目实施5年后，项目区的1500余亩山杏嫁接后的杏和西梅亩产平均达750公斤，产量达1100余吨，销售收入660余万元。为我县华朗等果品深加工企业提供丰富的原材料，同时还可带动周边自有山场的农户实施山杏嫁接品种改良增加收益，进一步拓展延伸，果品产业链。 | 251 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号251万元 | 2025年底 | 林业和草原局、吴春雷 | 2025年山杏嫁接项目已完工。建设内容是山杏嫁接为珍珠油杏、西梅。此项目依托丰富的山杏资源，通过品种改良，增加经济效益提高群众和村集体收入。涉及4个乡镇4个村，涉及脱贫户地77户，745.5亩。带动脱贫户务工51人。
27 | 靳家沟乡村旅游路项目 | 乡村旅游 | 付营子镇靳家沟门村 | 靳家沟乡村旅游路项目建设起点为金鸡沟交叉口，终点至白草洼国家森林公园景区大门，全长4105米，路宽6.5米。建设内容主要包括：1.道路工程：先将旧路面层进行铣刨，并对路面裂缝、坑槽等病害进行处理；再整体加铺4厘米AC-10细粒式沥青混凝土面层。道路起点位置蛤蟆石小桥拆除原有护栏更换为防撞护栏。 2.交通工程：新铺道路设置道路标线，全线道路中间设置单黄线。项目实施后有助于提升通往景区的道路基础设施水平，有助于推动道路沿线旅游、农业产业等深度融合发展，带动周边村民增收致富。预计受益农户210户，其中脱贫户25户。 | 200 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号200万元 | 2025年底 | 旅游和文化广电局、韩树行 | 项目已完工，有效提升了通往白草洼国家森林公园景区的道路基础设施水平，推动了道路沿线旅游、农业产业等深度融合发展，带动周边村民增收致富。受益农户210户，其中脱贫户25户。
28 | 金山岭农旅融合项目 | 产业项目 | 巴克什营镇长城景区内 | 项目选址滦平县金山岭长城景区及周边区域，以山杏文化、金山岭长城双核驱动，以自媒体审美和生活美学为导向。打造本地农特产原料展示区；农产品文化体验区；本地农特产产品和山野菜体验区；本地农特产精酿原料展示区；本地农特产酿造展示区和产品文化体验区；本地农特产特色餐饮体验区。产权归巴克什营镇所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。该项目建成后，预计带动当地50人务工；每年收购杏仁等农产品5吨；带动当地农户100余户参与特色农产品、文创产品等生产销售。同时，利用公司资源对当地农户开展技能培训，增加农户收入；企业与各方共建区域品牌，共享品牌价值。通过上述措施，实现当地农户致富增收。 | 560 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金滦财预〔2025〕3号560万元 | 2025年底 | 旅游和文化广电局、韩树行 | 未完工，预计2026年10月底完工，完工后将丰富巴克什营镇金山岭长城景区旅游业态，提升游客体验。同时有效整合区域农业资源与长城文旅IP，带动本地农特产品增值与产业升级，促进当地经济发展，为当地居民提供就业岗位，助力乡村振兴，实现全县旅游高质量发展。
29 | 公益性资产维修管护费 | 基础设施 | 全县 | 对实施完成的公益性资产进行管护、维修补助(平均每个村3万元，乡镇可根据公益性资产规模及数量自行调剂)。得到管护、维修原公益性资产产权归相应村所有。通过项目实施，对全县农村公益性资产提供正常维护，健全公共设施，提高使用年限。受益农村人口2万余户，其中脱贫户7000余户。 | 600 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号600万元 | 2025年底 | 农业农村局、各乡镇、宋健民 | 已完成资金拨付，各乡镇已落实好资金发放工作，涉及全县相关村。项目实施后可保障公益性资产及时得到维修管护，提高使用年限，更好健全公共设施。
30 | 到户产业补贴 | 产业项目 | 全县 | 对全县脱贫户及防返贫监测户种植、养殖产业等项目进行到户产业补贴。最高补贴额度不超过1.2万元。项目实施后可以有效激发脱贫群众生产发展内生动力，积极发展农业产业，增加群众经济收入，受益脱贫户及防贫监测对象300户以上，户均增收7000元以上。 | 300 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号300万元 | 2025年底 | 农业农村局、各乡镇、宋健民 | 已完成，拨付资金300万元。受益脱贫户及防返贫监测对象达到330余户，户均增收1200元以上。
31 | 生产奖补 | 产业项目 | 全县 | 对未消除风险防贫监测对象和整户弱、半、无、丧失劳动能力脱贫户(可以代种代养）通过自主经营年度内生产经营纯收入累计达到3000元以上，按每收入1000元给予150元/户的标准进行奖补，以户为单位，每户最高奖补资金1200元。对有劳动能力脱贫户、监测对象通过自主经营年度内生产经营纯收入累计达到5000元以上，按每收入1000元给予50元/户的标准进行奖补，以户为单位，每户最高奖补资金600元。通过项目实施，完成对符合条件的脱贫户及监测对象生产经营性奖补发放，增加农户收入，农户收入平均增加600元。预计受益人口8000余户，监测对象300余户。 | 800 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号800万元 | 2025年底 | 农业农村局、各乡镇、宋健民 | 项目已完成。受益户数达到9526户，有效带动农业产业发展，增加经济收入，提高村民满意度。
32 | 2025年中药材、蔬菜等特色种植业补贴项目 | 产业项目 | 全县 | 2025年，通过政策带动，对符合条件的农业企业、合作社、家庭农场及种植大户新增中药材600亩，露地菜2500亩，食用菌生产380万盆、15万平米，设施大棚改造提升及新建220栋给予补贴；同时对新技术、新品种引进给予补贴。产权归农民专业合作社、家庭农场及农业公司、种植大户所有，通过发展特色产业、引进优良品种、先进技术等形式提升种植产业，并带动企业、合作社产业发展，吸纳周边脱贫户进园打工，实现就业务工增收，全面推进道地中药材、绿色蔬菜（食用菌）等产业多元化发展，培树一批辐射带动能力强、融合发展水平快、品牌知名度高的特色产业示范标杆，预计受益农户190户以上。 | 1250 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号1250万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 2025年中药材、蔬菜等特色种植业补贴已完成。新增中药材种植面积439.9亩，新增露地菜种植面积4470.21亩，新增食用菌43.98万平米，设施大棚改造提升及新建栋数144栋，通过发展特色产业、引进优良品种、先进技术等形式提升种植产业，并带动企业、合作社产业发展，吸纳周边脱贫户进园打工，实现就业务工增收，带动脱贫户190户。
33 | 农村人居环境整治项目 | 乡村旅游 | 全县 | 重点实施“五清三建一改”提升村容村貌。平均每个村3万元（可根据环境治理工作量进行调剂）。通过项目实施，提升农村人居环境水平。项目开展后可提供2000人参与项目建设，有效提升村容村貌，提升农民日常生活质量。受益农村人口7万余户，其中脱贫户1.2万余户，防贫监测户1000余户。 | 750 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号750万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 人居环境整治项目已全部建设完成，通过项目建设，提升村内基础设施，改善村内环境，提升农民生活质量，全县农村人口收益。
34 | 小额信贷贴息 | 金融帮扶 | 全县 | 对全县按时还本付息的脱贫户、防贫监测对象进行全额贴息。通过项目实施，完成对符合条件的脱贫户及监测对象小额贷款贴息工作，保障农业产业顺利进行。预计受益脱贫人口达到300户。 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号200万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 对脱贫户及防贫监测对象（限风险未消除）贷款，每户三年内（含）、五万元内（含），按照市场报价利率，对按时还本付息部分进行全额贴息，目前已经贴息406笔95.81万元。
35 | 2025年民宿产业项目 | 产业项目 | 全县 | 2025年新建、改建、星级民宿到户补贴，补贴标准按照《滦平县使用衔接资金支持民宿产业发展实施办法》实施，奖补办法主要是：民宿经营主体使用农村闲置房屋或宅基地，新建（改建）一处符合标准的民宿，按照民宿改造费用的45%给与奖补，每处民宿奖补最高不超过2万元。（如使用脱贫户或防贫监测户的闲置房屋或宅基地，优先奖补。）；星级民宿奖补：被评定为三星级民宿一次性奖补2万元；被评定为四星级民宿一次性奖补3万元；被评定为五星级民宿一次性奖补5万元。为提升民宿建设地点的基础设施水平，采取“一事一议”的形式，在基础设施建设方面予以政策倾斜，包括维修公厕19个，涉及长山峪镇、西沟乡、小营镇、付家店乡、邓厂乡、张百湾镇、红旗镇、火斗山镇、滦平镇等9个乡镇。同时运用各类旅游智慧服务平台以及第三方服务平台助力休闲乡村民宿业发展；采用线上、线下、课堂培训和外出观摩相结合的形式对民宿经营主体等相关人员进行培训。项目实施后，鼓励农户发展民宿，提升民宿管理水平，带动农户和企业发展民宿产业，增加人均收入，促进民宿产业健康快速发展。项目实施后惠及至少20户以上农户，并预计带动8户脱贫户就业，增加收入，有效提升村民以及民宿业主满意度。 | 130 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号130万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 2025年民宿产业项目已完成，奖补民宿10家，维修公厕19座，有效带动了民宿产业发展。
36 | 雨露计划（补贴2024年秋季） | 教育帮扶 | 全县 | 职业院校学费补助，标准为每人3000元/年，每学期1500元/人。通过项目实施，完成教育补贴发放工作，保障受教育学生学业顺利完成。预计补助脱贫户及防贫监测对象家庭学生1620余人次。 | 243 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号243万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 已完成2024年秋季雨露计划教育补助发放。有效减轻家庭经济负担，促进学生就业。受益人口达到1620人次。
37 | 雨露计划（补贴2025年春季） | 教育帮扶 | 全县 | 职业院校学费补助，标准为每人3000元/年，每学期1500元/人。通过项目实施，完成教育补贴发放工作，保障受教育学生学业顺利完成。预计补助脱贫户及防贫监测对象家庭学生1713余人次。 | 257 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号257万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 已完成2025年春季雨露计划教育补助发放。有效减轻家庭经济负担，促进学生就业。受益人口达到1713人次。
38 | 公益岗补贴 | 就业帮扶 | 全县 | 对符合条件的脱贫户及监测对象进行补贴。具体补贴标准：350-550元/人·月，岗位涉及巡河、护路、卫生等。预计补贴2000余人次。通过项目实施，完成补贴发放工作，增加经济收入，保障日常生活基本需求。预计受益脱贫人口2000余人次以上。 | 700 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号700万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 2025年度村级公益岗补贴发放工作已完成。增加脱贫人口经济收入，保障日常生活基本需求。受益脱贫人口达到2547人次。
39 | 承德华朗食品有限公司厂房设备购置项目 | 产业项目 | 大屯镇大屯村-大屯园区承德华朗食品有限公司 | 设备购置内容：X光选机1台，速冻连接设备1套，超滤机1台，杀菌釜2台，叉车1台，变压器1台及附属设施，扎眼机输送机1台，杏瓣分级机，蒸汽储气罐，速冻切丁机1台，预煮机1台，果脯切丁机1台。项目总投资500万元，申请奖补资金250万元。产权归企业所有，项目实施后1.带动就业情况：务工就业137人，其中脱贫户31人，提供临时性用工98人次。项目实施后新增长期就业人员20人，增加临时用工286人次；2.带动农户增收情况：通过设置应季果品初加工作业点，为700多农民带动收入约280万元；3.收购农产品情况：通过收购滦平县区域山楂、苹果、梨等农产品，每年增加约600吨产量，带动合作社3家，收购农产品约100万元；4.企业营业收入同比增加约1000万元，有效保障各项与农户及地方政府的利益联结机制。 | 250 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号250万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 购置超滤机1台，杀菌釜2台，变压器1台及附属设施，扎眼机输送机1台，杏瓣分级机1台，速冻切丁机1台，杀菌釜预煮机1台，果脯切丁机1台。带动务工就业137人，其中脱贫户31人。
40 | 承德伯瑞绿色食品有限公司厂房扩建项目 | 产业项目 | 大屯镇大屯村-大屯园区承德伯瑞绿色食品有限公司 | 项目建设内容：包括变压器配套设备及安装、前处理用设备、烤房及配套设备、刮片机、包装机及配套设备、打码机、分页机、杀菌锅及配套设备、制球机、厂房电动门、配电柜。项目总投资260万元，申请奖补资金130万元。产权归企业所有，项目实施后，1、带动就业情况：务工就业130余人，其中脱贫户15人。项目实施后可新增岗位20-30人；2、山楂收购增收：通过专门收购，每年收购滦平周边山楂果500-700吨，每吨收购价约1600元，果农年增收112万余元。项目实施后可增加收购量300-500吨，预计果农增收50-80万元；3、企业产能提升：该项目实施后，企业产能预计提高500吨，销售额预计增加1500万元。 | 130 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号130万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 购置变压器配套设备及安装、前处理用设备、烤房及配套设备、刮片机、包装机及配套设备、打码机、分页机、杀菌锅及配套设备、制球机、厂房电动门、配电柜等设备。带动务工就业130余人，其中脱贫户15人。
41 | 2025年支持两品一标认证及产销对接消费帮扶项目 | 产业项目 | 全县 | 1、17家合作社及企业进行有机认证； 2、以济世黄芩、西沟梨、珍珠油杏等农产品为主，遴选2家企业申报全国特质农品； 3、参加6次产销对接活动。通过项目实施，推动全县农产品产销对接和消费帮扶，带动农户增加收入，通过土地流转、务工就业、土地入股等方式带动脱贫户196人。 | 44 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号44万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 项目已完成，对27家经营主体在农业全产业链标准化生产、农产品品牌推介方面进行支持，通过项目实施，推动全县农产品产销对接和消费帮扶，带动农户增加收入，通过支持市场主体带动脱贫户872人。
42 | 公厕改造及建设 | 基础设施 | 巴克什营镇花楼沟村、巴克什营村，虎什哈镇虎什哈村、西北沟村、西庙沟村，付营子镇头道河村、红石砬村，大屯镇窑岭村，付家店乡四道梁村，火斗山镇拉海沟村 | 花楼沟村改建公厕1座（15万元），巴克什营村改建公厕1座（15万元），虎什哈村、西北沟村、西庙沟村公厕改造（8万元），头道河村建设水冲式保温公厕1座及污水收集设施(55万元)，窑岭村新建公厕1座（4万元），四道梁村新建公厕1座（15万元），火斗山镇拉海沟村新建公厕1座（15万元），付营子镇红石砬村公厕改造一座（8万元）。产权归村集体所有，公厕建设及改建完成后，健全完善村内公共服务设施，方便村民日常生活，惠及全体村民，其中脱贫户490户，防贫监测对象85户。 | 135 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号135万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 通过实施公厕建设项目，相关乡镇已全部建设完成，资金已拨付，公厕建设及改建完成后，健全完善村内公共服务设施，方便村民日常生活，惠及全体村民。
43 | 乡村数字化建设 | 基础设施 | 虎什哈镇北山根村、滦平镇北李营村、巴克什营镇山神庙村、大屯镇蔄子沟村、西沟乡槐树村、安纯沟门镇曹营村、马营子乡南大庙村、红旗镇北塔子沟村 | 为实现乡村产业提升及乡村民生服务全面数字化目标，根据一村一特色，一村一标杆的思路，建设智慧数字乡村，全面实现乡村产品兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。设备为数字乡村建设展示屏、交换机、硬盘刻录机、设备调测等，为村民提供更加便捷、高效的服务，以及为数字乡村的建设和发展提供有力的支撑和保障。产权归村集体所有。惠及全体村民，其中脱贫户700户，防贫监测对象25户。 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号30万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号10万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 乡村数字化建设项目已完工，在8个村已完成安装智慧数字乡村设备。为村民提供更加便捷、高效的服务，以及为数字乡村的建设和发展提供有力的支撑和保障。
44 | 滦平县小型农田水利抗旱维修及水毁工程管护项目 | 产业配套 | 全县 | 对全县抗旱灌溉以及局部暴雨冲毁的部分农田机井、输水管路、灌溉沟渠、电力设施等进行建设及维修管护，解决群众急难愁盼的农田水利设施问题，为明年及以后的农田抗旱和防汛工作打好基础，产权归村集体所有。惠及全县实施农村区域人口，其中脱贫户预计达到200户。 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号100万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 项目已完成，涉及全县16个村。农田机井、输水管路、灌溉沟渠等设施均完成建设及管护维修，有效解决群众急难愁盼的农田水利设施问题。惠及实施区域农村人口，其中脱贫户达到200户以上。
45 | 虎什哈镇薯菜产业巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范园区薯类设备采购项目 | 产业项目 | 虎什哈镇西营坊村 | 市级农业产业示范园区创建资金项目，购进薯产品加工设备红薯包装机3台，红薯包馅机1套，红薯馒头机1套，红薯自动化蒸箱12套，红薯蒸煮锅1套。产权归企业所有，项目建成后，有助于着力打造产业特色鲜明、综合效益显著的现代农业产业园区，促进我县调整优化农业结构，壮大优势特色产业，促进农民增收。其中受益脱贫户50户，防贫监测对象10户。 | 200 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金承财农〔2025〕33号200万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 厂家正在备货，预计2026年1月初完工。项目投产将带动至少5人务工就业。
46 | 承德奇滦中药饮片加工有限公司中药材库房升级改造项目 | 产业项目 | 大屯镇高新区-承德奇滦中药饮片加工有限公司 | 项目规划总改造库房面积2500平方米，购置库调、叉车、货架等仓储设施，配套供电、空调通风系统，智能温控系统等附属设施。项目总投资400万元，申请奖补资金200万元。产权归企业所有，项目完成后年可帮助企业节省中药材存储成本200万元，可以减少人工成本100万元，每年可以增加销售额800万元，利税增加80万元，同时增加就业岗位2—4人。 | 200 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕9号200万元 | 2025年底 | 农业农村局、宋健民 | 改造库房2500平方米，新建冷库1座。带动就业40余人，每年可带动村集体增收12万元。
47 | 农村水毁耕地恢复耕种条件补贴 | 产业项目 | 相关乡镇 | 对农村水毁耕地恢复耕种条件补贴。项目实施后，恢复水毁耕地种植，减轻农业经济损失，受益人口覆盖受灾区域人口，其中脱贫户预计450户，防贫监测对象60户，提高村民满意度。 | 712.6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号477.6万元、冀财农〔2025〕9号90万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金滦财预〔2025〕3号145万元 | 2025年底 | 农业农村局、相关乡镇、宋健民 | 已完成水毁耕地恢复工作，资金拨付正在进行，预计2026年3月完成。项目实施后受益人数预计达到1200人以上，恢复耕种面积8000亩以上，有效恢复农业生产，减轻农业损失。
48 | 2025年度脱贫人口和监测对象县外务工一次性交通补助 | 就业帮扶 | 全县 | 对县外务工稳定就业3个月（含）以上的脱贫人口和监测对象，均应落实一次性交通补助。具体补贴标准：到滦平县以外承德市以内务工稳定就业3个月（含）以上的给予每人补贴300元；到承德市以外河北省以内务工稳定就业3个月（含）以上的给予每人补贴400元；到河北省以外务工稳定就业3个月（含）以上的给予每人补贴500元；到唐山市务工稳定就业3个月（含）以上的给予每人补贴600元（唐山省内对口帮扶我县）。通过项目实施，完成对符合条件的脱贫户及监测对象交通补贴发放工作，有效促进务工就业。预计受益脱贫户15366人，监测对象426人。 | 750 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号750万元 | 2025年底 | 人力资源和社会保障局、刘天全 | 目前全县已发放15459人736.71万元。项目实施进一步提高了脱贫人口和监测对象就业的稳定性和积极性，增加其家庭收入。
49 | 就业奖补 | 就业帮扶 | 全县 | 以乡镇（街道）、村（社区）核实的国家防返贫监测系统信息为依据，对未消除风险防贫监测对象和整户弱、半劳动能力脱贫户通过务工年度内工资性收入（公益岗收入除外）累计达到5000元以上，按每收入1000元给予50元/户的标准进行奖励，以户为单位，每户最高奖励资金600元。对有劳动能力脱贫户通过务工年度内工资性收入（公益岗收入除外）累计达到20000元以上，按每收入10000元给予50元/户的标准进行奖励，以户为单位，每户最高奖励资金500元。通过项目实施，完成对符合条件的脱贫户及监测对象就业收入奖补工作发放，有效促进务工就业。预计受益脱贫户5000户，监测对象800户。 | 250 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号250万元 | 2025年底 | 人力资源和社会保障局、刘天全 | 目前全县已发放5282户205.21万元。项目实施进一步提高了脱贫人口和监测对象就业的稳定性和积极性，增加其家庭收入。
50 | 2025年就业技能培训 | 就业帮扶 | 全县 | 计划培训脱贫劳动力合计1000人次。其中开展家政类（育婴员、老年人陪护、照料婴幼儿、养老护理员等）技能培训10期，人数为400人次；开展计算机类（办公软件应用等）培训4期，人数为200人次；开展康养行业相关培训4期，人数为200人次；开展手工类6期，人数为200人次。专业会根据城乡劳动力培训需求的变化适当调整，不限于以上专业。通过各种就业技能培训，提高脱贫户就业技能水平，增加就业机会，提高就业收入。预计带动脱贫户1000人次。 | 150 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号150万元 | 2025年底 | 人力资源和社会保障局、刘天全 | 截至目前共培训脱贫劳动力25个班，799人次，拨付资金117.735万元，专业涉及母婴护理、病患陪护、中医康复理疗、老年人陪护等专业。
51 | 滦平县五道营子满族乡金台子河西甸子村段水毁应急修复工程 | 基础设施 | 五道营子乡西甸子村 | 新建护路坝长度800m，护路坝采用浆砌石挡墙结构，挡墙地面以上高2.8m，基础埋深1.5m，挡墙顶宽0.6m。产权归村集体所有，项目实施后可有效保护180亩耕地。项目实施后，健全农业耕地保护设施，有利于村民农耕事务正常顺利开展。建成后惠及212户农户，其中脱贫户90户，有效提升村民满意度。 | 130 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号130万元 | 2025年底 | 水务局、王松涛 | 滦平县五道营子满族乡金台子河西甸子村段水毁应急修复工程截至目前完成新建护路坝长度800m，护路坝采用浆砌石挡墙结构，挡墙地面以上高2.8m，基础埋深1.5m，挡墙顶宽0.6m。项目实施后，健全农业耕地保护设施，有利于村民农耕事务正常顺利开展。建成后惠及212户农户，其中脱贫户90户，有效提升村民满意度。
52 | 付营子镇王营子村水毁设施修复 | 基础设施 | 付营子镇王营子村 | 付营子镇王营子村护路护地坝：修建护岸长2523米，宽0.5米。产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及地全体村民，其中脱贫户31户，防贫监测对象3户，有效提升村民满意度。 | 331.12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号331.12万元 | 2025年底 | 水务局、王松涛 | 营子镇王营子村水毁设施修复工程截至目前，完成修建护岸长350米，宽0.5米，河道清淤2.1km。项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。
53 | 付营子镇头道河村水毁设施修复 | 基础设施 | 付营子镇头道河村 | 付营子镇头道河村护路护地坝：修建护岸长800米，宽0.5米。产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户29户，防贫监测对象1户，有效提升村民满意度。 | 85.44 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号85.44万元 | 2025年底 | 水务局、王松涛 | 付营子镇头道河村水毁设施修复工程截至目前，已完成修建护岸长800米，宽0.5米。项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。
54 | 付营子镇羊草沟门村水毁设施修复 | 基础设施 | 付营子镇羊草沟门村 | 付营子镇羊草沟门村护路护地坝：修建护岸长2500米，宽0.5米。产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户41户，防贫监测对象2户，有效提升村民满意度。 | 323.93 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号323.93万元 | 2025年底 | 水务局、王松涛 | 未完工，预计2026年3月20日开工，5月30日完工，完工后将有效加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户41户，防贫监测对象2户，有效提升村民满意度。
55 | 付营子镇水毁设施修复 | 基础设施 | 付营子镇羊草沟门村、付营子村、王营子东营村、靳家沟门村、邢家沟门村、三成店村 | 1、羊草沟门村护地坝：修建护岸长100米，宽0.5米； 2、付营子村护地坝：修建护岸长100米，宽0.5米； 3、王营子东营村护村坝2处：修建护岸长320米，宽0.5米； 4、靳家沟门村护村坝：修建护岸长150米，宽0.5米； 5、邢家沟门村护村坝：修建护岸长100米，宽0.5米； 6、三成店村护村坝：修建护岸长100米，宽0.5米； 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户956户，防贫监测对象82户，有效提升村民满意度。 | 200 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号200万元 | 2025年底 | 水务局、王松涛 | 该项目截至目前已完成：1、付营子镇羊草沟门村护地坝：修建护岸长100米, 宽0.5米;2、付营子镇付营子村护地坝：修建护岸长100米, 宽0.5米;3、付营子镇王营子东营村护村坝2处: 修建护岸长320米, 宽0.5米;4、付营子镇靳家沟门村护村坝：修建护岸长150米, 宽0.5米;5、付营子镇邢家沟门村护村坝：修建护岸长100米, 宽0.5米;6、付营子镇三成店村护村坝：修建护岸长100米, 宽0.5米;项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。
56 | 滦平县2025年农村供水提升项目 | 基础设施 | 安纯沟门镇西杨树沟门村；五道营子乡五道营子村；西沟乡山咀村、槐树村等16个乡镇22个村 | 建设任务为提升滦平县16个乡镇22个行政村（安纯沟门镇西杨树沟门村，五道营子乡五道营子村，西沟乡山咀村、槐树村，马营子乡南台子村，大屯镇小城子社区、烧锅营村、岑沟村、兴洲村，巴克什营镇后湾村，付家店乡代营子村，小营镇外铺村，滦平镇皂沟村、北李营村，长山峪镇蕨菜沟村，平坊乡东山村，虎什哈镇西营坊村、虎什哈村，张百湾镇西洼子村，火斗山镇拉海沟村，红旗镇北塔子沟村，两间房镇梁西三道沟村）用水需求。 建设规模为新建325mm机井150m深2眼、219mm机井150m深23眼、377mm机井150m深6眼、100m³蓄水池1座、井房5座、管道20230m等。产权归村集体所有。农村供水工程完成后，有效巩固提升农村饮水安全，方便村民安全饮水用水。惠及2753户8457人，其中脱贫户522户1363人、监测户69户92人，提高村民满意度。 | 800 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号800万元 | 2025年底 | 水务局、王松涛 | 滦平县2025年农村供水提升项目已完成修复、改造、新建集中供水9处，安装便民水站7处，实施分散式供水工程16处（新建325mm机井150m深2眼、219mm机井150m深23眼、377mm机井150m深6眼、100m³蓄水池1座、井房5座、管道20230m等）。建成后便于农户安全饮水，保障农村用户正常生活。受益农户2753户8457人，其中脱贫户522户1363人、监测户69户92人。
57 | 道路硬化 | 基础设施 | 长山峪镇三道营村 | 三道营中心村前街教堂前主路护路坝砌筑长70米、道路硬化约1500平米。产权归村集体所有，通过项目实施，完成道路建设，便于村民出行，提升村民满意度。受益农户403户1251人，其中脱贫户67户218人、防贫监测对象33户90人。 | 29 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号29万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 已完成道路硬化1500平方米，便于村民出行，受益农户403户1251人，其中脱贫户67户218人、防贫监测对象33户90人。
58 | 姜营至石门里道路改造 | 基础设施 | 付营子镇邢家沟门村 | 进村道路加宽改造等2处总长36米，砌筑护路坝40米。产权归村集体所有，有效改善基础设施，为种植户、养殖户提供出行出货便利，提升村民满意度。受益农户150户430人，脱贫户140户398人。 | 34 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号34万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 道路加宽改造等2处总长36米，砌筑护路坝40米，已完成。有效改善基础设施，为种植户、养殖户提供出行出货便利。受益农户150户430人，脱贫户140户398人。
59 | 护村护地坝 | 基础设施 | 邓厂满族乡高窝铺村 | 砌筑护村护地坝长约200米、顶宽0.8米、均高2.8米。产权归村集体所有，健全公共设施，有效保护耕地，提升村民满意度。受益农户23户60人，脱贫户17户46人、防贫监测户1户1人。 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号30万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 护村护地坝200米已完成。有效保护耕地，提升村民满意度。受益农户23户60人，脱贫户17户46人、防贫监测户1户1人。
60 | 护地坝维修 | 基础设施 | 虎什哈镇北山根村 | 北山根村南沟新建护地坝2道。长240米，高约1.3米，顶宽0.6米。产权归村集体所有，保护土地，提升耕地质量，提升村民满意度。受益农户155户470人，其中脱贫户35户90人，防贫监测对象3户10人。 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号30万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 护地坝2道240米已完成。保护土地，提升耕地质量。受益农户155户470人，其中脱贫户35户90人，防贫监测对象3户10人。
61 | 护村护地坝 | 基础设施 | 付家店满族乡代营子村 | 砌坝长85米，上宽0.8米，均高3.7米。产权归村集体所有，健全公共安全设施，保护土地村庄，提升村民满意度。受益农户30户100人。 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号20万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 护村护地坝85米已完成。健全公共安全设施，保护土地村庄。受益农户30户100人。
62 | 护村护地坝 | 基础设施 | 西沟满族乡老仟沟村 | 老仟沟村东沟砌护村护地坝450米，高约1.5米，顶宽0.6米；河东砌护地坝862米，高约1.5米，顶宽0.6米。产权归村集体所有，健全公共安全设施，保护土地和村庄，提升村民满意度。受益农户290户852人，其中脱贫户120户421人，防贫监测户25户73人。 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号200万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 护村护地坝1300米已完成。保护土地和村庄，提升村民满意度。受益农户290户852人，其中脱贫户120户421人，防贫监测户25户73人。
63 | 于营村温室大棚改造提升 | 产业项目 | 平坊满族乡于营村 | 改造提升温室大棚9栋。通过完成大棚改造提升项目，盘活村内9栋老旧日光温室大棚，带动百姓增收。产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。所得收益可惠脱贫户90户289人，监测对象17户43人。 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号45万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 改造提升温室大棚9栋已完成。年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。所得收益可惠脱贫户90户289人，监测对象17户43人。
64 | 建设温室标准猪舍2栋 | 产业项目 | 张百湾镇西井沟村 | 建设温室标准猪舍2栋。产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。受益脱贫户12户29人。 | 190 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号190万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 温室标准猪舍2栋已完成。年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。受益脱贫户12户29人。
65 | 大棚配套设施 | 产业项目 | 五道营子满族乡大营子村 | 新打100米深水井一眼，配套电箱、电缆390米。产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。受益脱贫户36户80人，监测对象4户15人。 | 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号5万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 100米深水井一眼已完成，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。受益脱贫户36户80人，监测对象4户15人。
66 | 鹌鹑养殖产业防护项目 | 产业配套 | 五道营子满族乡老米沟村 | 垒砌石方长190米、均高3米、顶宽0.8米。产权归村集体所有。有效保障老米沟村关门山后备产业园区鹌鹑养殖项目发展，增加集体经济收入，促进村级发展。受益脱贫户113户291人，防贫监测对象13户受益42人。 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号30万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 护地坝190米已完成，有效保障老米沟村关门山后备产业园区鹌鹑养殖项目发展，增加集体经济收入，促进村级发展。受益脱贫户113户291人，防贫监测对象13户受益42人。
67 | 于营子村果园水利配套设施项目 | 产业配套 | 马营子满族乡于营子村 | 新打130米深水井一眼，新建井房1座，配水管路约800米。产权归村集体所有，健全果园配套设施，促进林果产业发展，带动村民增收致富。受益农户32户84人，其中脱贫户1户2人。 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号30万元 | 2025年底 | 县委统战部、谢金良 | 130米深水井一眼已完成，健全果园配套设施，促进林果产业发展，带动村民增收致富。受益农户32户84人，其中脱贫户1户2人。
68 | 新时代文明实践中心所（站）提质增效建设 | 基础设施 | 全县20个乡镇（街道） | 该项目围绕 “阵地标准化、服务精准化、活动品牌化” 目标，用于新时代文明实践中心（所、站）提质增效，促进乡风文明建设。项目预计覆盖全县60%以上的所，年开展活动超百场，服务群众超3万人次。新时代文明实践中心所（站）提质增效建设完成后，促进乡风文明建设，更好推动新农村经济发展。惠及全体村民，其中脱贫户预计5000人次以上，防贫监测对象800人次以上。 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号25万元 | 2025年底 | 县委宣传部、董亮 | 项目基本完成，已完成建设1个文明实践所、5个文明实践站，涉及6个村（社区），已举办活动11场，服务群众2000人次以上，有效促进乡风文明建设。
69 | 驻村工作队经费 | 驻村工作组经费 | 各乡镇 | 驻村工作组经费市级26个村，县62个村，每村8万元。通过项目实施，保障驻村工作队日常工作正常进行，更好服务村民。 | 704 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金承财农〔2025〕17号208万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金滦财预〔2025〕3号496万元 | 2025年底 | 县委组织部、各乡镇、张建伟 | 已完成，保障驻村工作组日常工作顺利进行。
70 | 农村生活垃圾转运设备建设项目 | 基础设施 | 全县 | 投资660万元，用于配备压缩垃圾车25辆，对全县19个乡镇下辖农村生活垃圾进行转运。产权归住建局所有，通过该项目实施，生活垃圾收集、转运设施设备得到进一步健全和完善，有效提升了农村人居环境生活水平。受益农村人口7万余户，其中脱贫户1.3万余户，防贫监测户1千余户。 | 660 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号660万元 | 2025年底 | 住房和城乡建设局、董秀彦 | 已完成采购垃圾压缩车25辆，其中，12吨压缩垃圾车4辆，8吨压缩垃圾车22辆。车辆质量完好，所有车辆已配备到位，已经正常投放使用。有效提升了农村人居环境生活水平。受益农村人口7万余户，其中脱贫户1.3万余户，防贫监测户1千余户。
71 | 人居环境综合整治项目 | 基础设施 | 全县 | 1、对乡村道路、广场、河道的垃圾捡拾清扫，生活垃圾收集处理，公厕清掏保洁。（其中滦平镇73.33万元、红旗镇63.28万元、金沟屯镇69.6万元、虎什哈镇92.8万元、巴克什营镇53.68万元、张百湾镇93.6万元、长山峪镇86万元、平坊满族乡23.04万元、安纯沟门镇52万元、付营子镇62.32万元、小营镇54.4万元、西沟满族乡27.84万元，邓厂满族乡12万元、五道营子满族乡20万元、马营子满族乡38.87万元、付家店满族乡20.8万元、火斗山镇54.4万元、两间房镇61.2万元、大屯镇70.72万元）。 2、对全县农村19个乡镇，200个行政村生活垃圾进行转运。资金445.12万元。人居环境综合整治项目经实施后，提升村容村貌及农村人居环境生活水平，改善乡村生态环境，提高村民生活舒适度和幸福感。受益区域人口38922人，其中脱贫户12189人。 | 1475 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金滦财预〔2025〕3号1475万元 | 2025年底 | 住房和城乡建设局、各乡镇、董秀彦 | 项目已完成，各乡镇对乡村道路、广场、河道等垃圾完成捡拾清扫，对生活垃圾完成收集处理，对公厕完成清掏保洁。有效提升了农村人居环境生活水平。受益农村人口7万余户，其中脱贫户1.3万余户，防贫监测户1千余户。
72 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 项目日常管理，用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与管理相关的支出。 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号120万元 | 2025年底 | 相关实施单位 | 正在进行中，实施后可保障项目顺利实施，并顺利完工和通过验收。
73 | 安纯沟门镇水毁设施修复 | 基础设施 | 安纯沟门镇安纯沟门村 | 安纯沟门镇安纯沟门村护地坝：修建护岸长20米，宽0.5米，清淤7500立方米。产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户348户，防贫监测对象7户，有效提升村民满意度。 | 24.11 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号24.11万元 | 2025年底 | 安纯沟门镇、于晓军 | 安纯沟门村修建护地坝20米，清淤7500立方米项目已完工。惠及全村村民，其中脱贫户348户，防贫监测对象7户。
74 | 安纯沟门镇骡子沟门村铺油 | 基础设施 | 安纯沟门镇骡子沟门村 | 村内户户通、通组路道路铺油：长1500米，均宽3米。产权归村集体所有，道路建设完成后，提升交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户60户，提高村民满意度。 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号40万元 | 2025年底 | 安纯沟门镇、于晓军 | 骡子沟门村修建1500米铺油路项目已完工。惠及全体村民，其中脱贫户60户。
75 | 滦平县安纯沟门镇曹营村新建山楂园建设项目 | 产业项目 | 安门沟门镇曹营村 | 在安门沟门镇曹营村新建山楂园一次150亩，栽植3-4年生山楂。通过发展特色产业、引进优良品种、先进技术等形式，带动周边脱贫户进园务工，实现就业及林果增收。产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。通过新建山楂园可以带动就业务工30余人，务工收入可达10万元，可带动脱贫户20户，监测户5户。 | 105 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号105万元 | 2025年底 | 安纯沟门镇、于晓军 | 曹营村新建山楂园150亩一处，栽植3-4年生山楂苗8000余棵项目已完工。带动周边脱贫户进园务工，实现就业及林果增收。产权归村集体所有，年收益4%。过新建山楂园可以带动就业务工30余人，务工收入可达10万元，可带动脱贫户20户，监测户5户。
76 | 巴克什营镇快活峪村应急道路抢修 | 基础设施 | 巴克什营镇快活峪村 | 疏通救灾道路：1.河道疏浚3km，2.全线清除路面淤泥、积石障碍5km，3.断交路面回填碾压6200m³。产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户50户，防贫监测对象1户，有效提升村民满意度。 | 46.05 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号46.05万元 | 2025年底 | 巴克什营镇、李鹏 | 完成疏通救灾道路抢修：1.河道疏浚3km，2.全线清除路面淤泥、积石障碍5km，3.断交路面回填碾压6200m³。惠及全体村民，其中脱贫户50户，防贫监测对象1户。
77 | 巴克什营镇山神庙村虎头山漫水桥水毁修复工程 | 基础设施 | 巴克什营镇山神庙村 | 修复水毁漫水桥一座，拆除破损路面260平米，修复桥面260平米，增加20孔排水管道，新建桥东延伸水泥路面150平米至河坝处，恢复桥西桥头护坡路面180平米、护坝均高4米长55米。产权归村集体所有，漫水桥、路面及护坝建设完成后，健全公共安全设施，便利村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户126户，防贫监测对象2户，提高村民满意度。 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号30万元 | 2025年底 | 巴克什营镇、李鹏 | 完成水毁漫水桥修复，修复桥面260平米，20孔排水管道，桥东延伸水泥路面150平米至河坝处，桥西桥头护坡路面180平米、护坝均高4米长55米。惠及全体村民，其中脱贫户126户，防贫监测对象2户。
78 | 巴克什营偏桥村环境卫生整治 | 基础设施 | 巴克什营镇偏桥村 | 拆除残垣断壁，清运建筑垃圾及环境卫生整治。项目实施后，提升村容村貌及农村人居环境生活水平，改善乡村生态环境，提高村民生活舒适度和幸福感。惠及全体村民，其中脱贫户30户，防贫监测对象5户。提高村民满意度。 | 45 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号45万元 | 2025年底 | 巴克什营镇、李鹏 | 完成修建长城垛690米，维修村部房顶35米，修复村对面跨河水毁道路45米，清理高速口联测公园卫生7550平，村内杂草、地被植被清除15000平。提升村容村貌，惠及全体村民，其中脱贫户30户，防贫监测对象5户。
79 | 滦平稷泽生态农业大棚种植项目 | 产业项目 | 巴克什营镇后湾村 | 该项目位于巴克什营镇后湾村，占地106亩，计划投资6413.43万元，分三期建设，其中2025年期间计划实施一期，实施主要拟建设高标准日光温室大棚30个；给排水系统、配电系统和围墙等。项目投资2000万元，申请奖补资金800万元。产权归企业所有，项目实施后，1、土地流转收益：共流转土地106亩，年土地租金为10.6万元；2、联农带农成效：项目正常运营后，一是可以保障71户农户土地租金收入；二是预计解决稳定就业30人，解决季节性临时用工50余人；三是逐步带动周边农户发展蔬菜种植产业，同时发展具有后湾本地特色的农旅融合产业，带动村民实现增收。 | 800 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号800万元 | 2025年底 | 巴克什营镇、李鹏 | 完成建设高标准日光温室大棚30个，工程总进度68%。剩余给排水系统、配电系统和围墙等等待2026年开春后完成。现待带动1、土地流转收益：共流转土地106亩，年土地租金为10.6万元；2、联农带农成效：保障71户农户土地租金收入。
80 | 大屯镇水毁设施修复 | 基础设施 | 大屯镇烧锅营村、窑岭村、东院村、东窑上村 | 1、烧锅营村：护路护地坝总长度98.4米； 2、窑岭村：任大门新建护地坝长度79.6米； 3、东院村：建设水毁护坝2处，北沟建设护路坝长度83米，维修护坝出水口1处； 4、东窑上村：护路坝总长度256米；过水路面760平方米，修复护地坝11.2米。 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户261户，防贫监测对象33户，有效提升村民满意度。 | 95.93 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号95.93万元 | 2025年底 | 大屯镇、陈洋洋 | 水毁设施修复项目已完工，完成烧锅营村护路护地坝98.4米、窑岭村护地坝79.6米、东院村护坝83米及出水口维修、东窑上村护路坝256米和过水路面760平方米等建设任务。有效保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行，惠及全体村民，其中脱贫户261户，防贫监测对象33户。
81 | 新硕农业老旧棚提升改造项目 | 产业项目 | 大屯镇兴洲村 | 37个棚室更换后小巴、小膜、棉被，更换电箱等。项目总投资496万元，申请奖补资金248万元。产权归企业所有。项目实施后：1、带动务工就业：现有员工122人，其中脱贫户64人；2、土地流转农户596户，其中脱贫户237户，共流转1315.4亩，每亩租金1150元，每年缴纳地租151.271万元；3、项目建成后可提供稳定就业20人次。 | 248 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号248万元 | 2025年底 | 大屯镇、陈洋洋 | 37个棚室提升改造项目已完工，完成后小巴、小膜、棉被更换及电箱更新等全部建设内容。项目实施后带动122人就业（其中脱贫户64人），土地流转596户（其中脱贫户237户），每年缴纳地租151.271万元，提供稳定就业20人次，有效促进产业发展和群众增收。
82 | 新硕农业翻建高标准日光温室 | 产业项目 | 大屯镇兴洲村 | 19个棚新建，其中17棚室长100米，宽9米，高3.85米,2个棚室长80米，宽9米，高3.85米。包含拆除原有棚室、棚膜棉被安装、山墙及后坡墙体砌筑、焊接棚管、后坡锚喷及水电等配套设备安装等。产权归大屯镇所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。受益人口122人，其中脱贫户64人。 | 1265 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号1265万元 | 2025年底 | 大屯镇、陈洋洋 | 19个高标准日光温室翻建项目已完工，完成17个100米×9米×3.85米和2个80米×9米×3.85米棚室建设，含拆除、安装、砌筑、焊接及配套设备安装等全部任务。产权归大屯镇所有，年收益4%，收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收和村内公益设施维护，受益人口122人（其中脱贫户64人）。
83 | 承德滦药生物科技有限公司年产600吨植物提取物建设项目 | 产业项目 | 大屯镇蔄子沟村-滦平县大屯镇北方药用植物产业园 | 省级重点项目承德滦药生物有限公司年产600吨生物提取物及配套厂房改造提升项目建设内容：1、新建框架钢结构生产车间8000平方米，同步建设配套地下消防水池、消防水泵房及生活水泵房，地下水电管网等；2、改造提升附属厂房4600平方米，其中净化创建1000平方米、仓储库1300平方米、标准生产车间1500平方米、农产品检验检测室100平方米、中控室40平方米、包材库。低温冷藏库，车间外墙保温及消防系统。项目总投资2980万元，申请奖补资金1000万元。产权归企业所有，1、项目投产后年生产食用菌多糖200吨、蛋白质原料290吨及存储植物浓缩原料5000吨，逐步开发食药同源产品，填补我县中医药产业发展精深加工的市场空白。2、对仓储、生产加工包装车间进行提升改造，完成后可具备年产杂粮吨10万吨、食用菌干品360吨、山杏仁、玉米深加工产品5万吨等生产能力。3、提供劳动就业岗位42人，间接带动我县种植户80户以上。4、引入承德山水电商平台、物流中心入驻，日发送电商小件1.8万件。实现园区生产加工仓储物流、平台销售的全产业链组合。 | 1000 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号1000万元 | 2025年底 | 大屯镇、陈洋洋 | 年产600吨植物提取物建设项目已完工，完成8000平方米框架钢结构生产车间及配套消防设施建设，4600平方米附属厂房改造提升（含净化车间、仓储库、检验检测室等）。有效提升当地药用植物产业发展水平，带动就业增收，促进区域经济发展和乡村振兴。
84 | 奎木沟护坡项目 | 基础设施 | 大屯镇奎木沟村 | 新建护坡长度50m，平均高度6m。产权归村集体所有，项目实施后，加固村庄防护，保护村民财产安全及日常生活正常进行。惠及全体村民，其中脱贫户45户，防贫监测对象8户，提高村民满意度。 | 35 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号35万元 | 2025年底 | 大屯镇、陈洋洋 | 奎木沟护坡项目已完工，完成护坡建设任务。有效加固村庄防护，保护村民财产安全和日常生活正常进行，惠及全体村民，其中脱贫户45户，防贫监测对象8户，提高村民满意度和安全感。
85 | 大屯镇滦平新硕农业发展有限公司日光温室项目修复 | 产业项目 | 大屯镇兴洲村 | 大屯镇兴洲村滦平新硕农业发展有限公司产业园区254号大棚墙土修复30米，资金3万元；省级配套项目7个大棚墙体修复，资金55万元。 产权归经营主体所有，项目实施后，1、2025年因洪涝灾害受损帮扶产业项目，可通过墙体修复等恢复大棚正常生产经营；2、项目修缮后可以长期带动周边村民就业，增加村民就业收入；3、企业产能增加，成本降低，为企业拓展新客户，增加销售额奠定了良好的基础。 | 58 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕87号58万元 | 2025年底 | 大屯镇、陈洋洋 | 日光温室修复项目已完工，完成大棚墙土修复任务。成功恢复因洪涝灾害受损的产业项目，保障大棚正常生产经营。
86 | 付家店乡北店子村八什汗农灌渠道修复 | 基础设施 | 付家店乡北店子村 | 农灌渠道修复长度110米及沟头坝修复。产权归村集体所有，项目实施后完成农灌渠道及沟头坝建设，健全农业配套设施，保障农业生产。惠及全体村民，其中脱贫户20户，有效提升村民满意度。 | 55 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号55万元 | 2025年底 | 付家店满族乡、赵宝财 | 农灌渠道修复长度110米及沟头坝修复，已完工,有效健全公共安全设施，惠及全体村民，其中脱贫户20户。
87 | 付家店乡水毁设施修复 | 基础设施 | 付家店满族乡四道梁村、青松营村、代营子村、北店子村 | 1.付家店满族乡四道梁村护村坝2处：修建护岸长610米，宽0.5米； 2.付家店满族乡青松营村护村坝2处：修建护岸长35米，宽0.6米； 3.付家店满族乡代营子村护地坝3处：修建护岸长197米，宽0.5~0.7米； 4.付家店满族乡北店子村护路坝3处：修建护岸长105米，宽0.6~0.8米。产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户71户，防贫监测对象12户，有效提升村民满意度。 | 69.7 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号69.7万元 | 2025年底 | 付家店满族乡、赵宝财 | 修建护村护地坝10处，修建护岸947米，已完工。有效加固防护工程，保障村庄安全。惠及全体村民，其中脱贫户71户，防贫监测对象12户。
88 | 付家店乡付家店村、青松营村、三道沟门村水毁项目 | 基础设施 | 付家店乡付家店村、青松营村、三道沟门村 | 付家店乡付家店村、青松营村、三道沟门村水毁护地坝修复400米。产权归村集体所有，护村护地坝修复完成后，加固完善村庄及农田防护，保障村民安全出行及农业正常生产。惠及全体村民，其中脱贫户155户，防贫监测对象3户，提高村民满意度。 | 33 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号33万元 | 2025年底 | 付家店满族乡、赵宝财 | 付家店村、青松营村、三道沟门村水毁护地坝修复400米，已完工，健全公共安全设施，惠及脱贫户155户，防贫监测对象3户。
89 | 三道沟门村易地搬迁小区完善产业配套项目 | 产业项目 | 付家店乡三道沟门村 | 暖棚内储水罐1个、旋耕机及开沟起垄设备、烘干机1台、打药机1台、脱石机1台，更换大棚通风器等配套设施。项目总投资60万元，申请奖补资金30万元。产权归合作社所有，项目实施后，1、完善园区内配套设施。流转12户土地10.98亩，提供临时性用工30人次以上，带动5名脱贫户务工就业；2、拓宽产业链条，完善农业园区上下游产业配套设施，有效辐射乡域及周边乡镇产业园区。 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号30万元 | 2025年底 | 付家店满族乡、赵宝财 | 购置暖棚内储水罐1个、旋耕机及开沟起垄设备、烘干机1台、打药机1台、脱石机1台，更换大棚通风器等配套设施，已完工，带动产业发展，增加临时性用工30人次以上，带动5名脱贫户务工就业。
90 | 滦平县密臻农业产业园改造升级 | 产业项目 | 付家店满族乡代营子村 | 86个暖棚物联网智能化及智能化水肥系统新建提升工程、新建高压雾森打药系统、修整园区内部水路、电路、排水等改造。项目总投资480万元，申请奖补资金240万元。产权归企业所有，项目实施后，1、土地流转收益：涉及142户335亩土地；2、促进务工就业：吸纳、带动就业160余人；3、后续带动前景：发展未来联合种植的方式，以订单化的形式，通过统一选种、施肥、管理、防治、采收、销售的管理方式，便利农户自主种植，公司进行回购，达到农业产业化、农民职业化的目标。 | 240 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号240万元 | 2025年底 | 付家店满族乡、赵宝财 | 86个暖棚物联网智能化及智能化水肥系统新建提升工程、新建高压雾森打药系统、修整园区内部水路、电路、排水等改造。项目完成有助于：1、土地流转收益：涉及142户335亩土地；2、促进务工就业：吸纳、带动就业160余人。
91 | 北店子村水毁护村护地坝项目 | 基础设施 | 付家店乡北店子村 | 新建浆砌石挡墙6段，合计长591.97米，均高（含基础）2.75-3.5米，上宽0.49-0.6米，下宽1.24-1.64米；钢筋混凝土板桥修复3处，浆砌石挡墙修复1处，长5.28米，均高2.75米（含基础），上宽0.62米，下宽1.26米。产权归村集体所有，项目实施后，加固村庄及农田防护，保障村民安全出行及农田正常生产。惠及全体村民，其中脱贫户28户，提高村民满意度。 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号100万元 | 2025年底 | 付家店满族乡、赵宝财 | 新建浆砌石挡墙6段，合计长591.97米。已完工。健全公共安全设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户28户
92 | 日光温室大棚水利配套 | 产业配套 | 付营子镇付营子村、凡西营村、红石砬村、东营、邢家沟门、青石垛村、王营子村 | 打井加深及井圈131个、水泵83个，配套水管1.44万米。项目总投资360万元，申请奖补资金180万元。健全园区产业配套设施，带动产业发展。增加种植户收入，可吸纳务工就业50人，带动临时季节性务工人员300人。 | 180 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号180万元 | 2025年底 | 付营子镇、马树丛 | 项目已完成，打井132个。有效解决园区用水不足问题，带动产业发展，促进务工就业。带动农户126户，户均增收3000元，带动脱贫户32户。
93 | 付营子镇金鸡沟村道路硬化 | 基础设施 | 付营子镇金鸡沟村 | 水泥路硬化11000平方米，厚12公分。产权归村集体所有，道路建设完成后，提升交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户132户，防贫监测对象8户，提高村民满意度。 | 90 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号90万元 | 2025年底 | 付营子镇、马树丛 | 项目已完工，拆除破损路面1115.78㎡并清运垃圾83m³，路面硬化9147.2㎡，方便群众出行安全，提高群众满意度，带动脱贫户65户。
94 | 付营子镇温家台村水毁项目 | 基础设施 | 付营子镇温家台村 | 坝长350米，均高2米。项目产权归村集体所有，水毁护坝完成修复后，加固完善村庄防护，保障村民安全出行，惠及全体村民，其中脱贫户36户，防贫监测对象3户，提高村民满意度。 | 45 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号45万元 | 2025年底 | 付营子镇、马树丛 | 项目已完工，新建五处护坝长236.7米，上宽0.8米，下均宽2.2米，高1.6米。方便群众出行安全，提高群众满意度，受益群众40户其中脱贫户40户。
95 | 付营子镇三成店村水毁护坝修复、羊草沟门村漫水桥项目 | 基础设施 | 付营子镇三成店村、羊草沟门村 | 付营子镇三成店村水毁护坝修复项目：长30米，高12米，地基宽1.5米，上宽0.6米，资金15万元； 付营子镇羊草沟门村漫水桥项目：5米宽，18米长，下设10根管涵，资金10万元。产权归村集体所有，通过项目实施，加固村庄防护，健全交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户210户，防贫监测对象28户，提高村民满意度。 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号25万元 | 2025年底 | 付营子镇、马树丛 | 三成店村新建护坝25米，水泥路面硬化长25米宽3米厚0.2米；修复长城墙25米 羊草沟门村：新建河道筑土围堰30米，抵款0.8米下宽1.2米，高1.2米；新建板桥一座长15.5米，宽5米厚0.4米。以上工程均已完成建设。方便群众出行安全，提高群众满意度，项目带动贫困户44户
96 | 青石垛村药材深加工厂房建设及设备采购项目 | 产业项目 | 付营子镇青石垛村 | 建设药材存放仓库1个，加工场地地面硬化；起药收药设备：迪尔拖拉机1404型号1台、起药机1台、打土机；加工设备：滚筒式清洗机、振动筛、智能切片机、多功能切片机、烘干机、输送机。产权归村集体所有，产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。带动务工就业17户32人。 | 76 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号76万元 | 2025年底 | 付营子镇、马树丛 | 项目已完工，设备已采购，有效带动园区产业发展，促进务工就业17户32人。
97 | 红旗镇水毁设施修复 | 基础设施 | 北塔子沟村、大沟村、桥头村 | 1.北塔子沟村浆砌石挡墙长1000米，顶宽0.5米，总高3.5米；2.大沟村修建护村坝80米，顶宽0.5米，总高3.5米；浆砌石排水沟280米，宽0.5米，高1.5米；3.桥头村修建护村坝250米，顶宽0.5米，总高2.8米；加高护村坝600米，顶高0.5米，高0.5米。产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户129户，防贫监测对象22户，有效提升村民满意度。 | 183.9 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号183.9万元 | 2025年底 | 红旗镇、金成 | 红旗镇北塔子沟村、大沟村、桥头村水毁设施修复项目已完工，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户129户，防贫监测对象22户。
98 | 红旗镇北塔子沟村修路 | 基础设施 | 红旗镇北塔子沟村 | 第一段从塔子沟沟口往里，长1.6公里，宽9米，铺油厚10公分。产权归村集体所有，道路建设完成后，巩固提升交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户9户。 | 220 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号220万元 | 2025年底 | 红旗镇、金成 | 塔子沟村修路长1.6公里，宽9米，铺油厚10公分项目已完工，方便村民安全出行。惠及全村村民，其中脱贫户9户。
99 | 虎什哈镇猴山村护路坝及道路建设项目 | 基础设施 | 虎什哈镇猴山村 | 1、石虎沟油路长300米、均宽2.5米，护路坝长350米； 2、赵士军门前道路铺油长100米，均宽3.5米； 3、大南沟至小南沟道路铺油长1500米，均宽3.5米。产权归村集体所有，巩固提升道路水平，保障村民安全便利出行。惠及全村村民，其中脱贫户175户，防贫监测对象3户，有效提升村民满意度。 | 85 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号85万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 1、石虎沟油路长300米、均宽2.5米，护路坝长350米； 2、赵士军门前道路铺油长100米，均宽3.5米； 3、大南沟至小南沟道路铺油长1500米，均宽3.5米。以上项目均已完工，惠及全村村民，其中脱贫户175户，防贫监测对象3户，有效提升村民满意度。
100 | 虎什哈镇水毁基础设施修复项目 | 基础设施 | 虎什哈镇西营坊村、虎什哈村、猴山村、西北沟村、大河北村、桲树下村、金台子村 | 1、虎什哈镇西营坊村护地坝：修建护岸长37米，宽1米，总高5.6米；2、虎什哈镇虎什哈村护地坝：修建护岸长150米，宽0.8米，总高4.4米；3、虎什哈镇猴山村护路坝：修建护岸长215米，宽0.6米，总高3.5米；4、虎什哈镇西北沟村护地坝5处：修建护岸长362米，宽0.5米，总高2.3-3.1米；5、虎什哈镇大河北村护地坝3处：修建护岸长376米，宽0.5-0.6米，总高2.3-5.5米；6、虎什哈镇桲树下村护路坝3处：修建护岸长66米，宽0.5~0.8米，总高2-5.5米：7、虎什哈镇金台子村漫水桥：盖板涵长20米，顶宽0.5米，总高5米。 涉及7个行政村，修复水毁部位16处，工程建设长度1229m，主要建设内容为浆砌石（或格宾石笼）护岸工程和1座盖板涵。产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户375户，防贫监测对象17户，有效提升村民满意度。 | 183.52 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号183.52万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 1.虎什哈镇西营坊村护地坝：修建护岸长37米，宽1米，总高5.6米； 2.虎什哈镇虎什哈村护地坝：修建护岸长150米，宽0.8米，总高4.4米； 3.虎什哈镇猴山村护路坝：修建护岸长215米，宽0.6米，总高3.5米； 4.虎什哈镇西北沟村护地坝5处：修建护岸长362米，宽0.5米，总高2.3-3.1米； 5.虎什哈镇大河北村护地坝3处：修建护岸长376米，宽0.5-0.6米，总高2.3-5.5米； 6.虎什哈镇桲树下村护路坝3处：修建护岸长66米，宽0.5~0.8米，总高2-5.5米： 7.虎什哈镇金台子村漫水桥：盖板涵长20米，顶宽0.5米，总高5米。 涉及7个行政村，修复水毁部位16处，工程建设长度1229m，主要建设内容为浆砌石（或格宾石笼）护岸工程和1座盖板涵。产权归村集体所有，惠及全体村民，其中脱贫户375户，防贫监测对象17户，有效提升村民满意度。
101 | 滦平县虎什哈镇生活垃圾压缩中转站高压配电工程 | 基础设施 | 虎什哈镇六道河村 | 项目总投资150万元，预估1.5公里线路，变压器额定容量315KVA。引进永久电源供垃圾中转站站房设备调试及后期运行使用。产权归村集体所有，改善本村及周边人居环境水平。惠及全村及周边村民，其中脱贫户26户，有效提升村民满意度。 | 150 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号150万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成变压器安装，变压器额定容量315KVA和160KVA建设。引进永久电源供垃圾中转站站房设备调试及后期运行使用。产权归村集体所有，改善本村及周边人居环境水平。惠及全村及周边村民，其中脱贫户26户，有效提升村民满意度
102 | 承德宇禾农业产业深加工项目 | 产业项目 | 虎什哈镇西营坊村 | 本项目总占地36.6675亩，总建设面积28000平米，2025年第一期建设农产品中央厨房主食加工车间9312平米，包括钢结构等主体的建设，以及装修及其配套设施的购置。项目总投资2500万元，申请奖补资金1000万元。产权归企业所有，项目实施后，1.土地流转情况：目前流转土地450亩，涉及农户387户，每亩1200元；2. 务工就业情况：吸纳周边农村劳动力150人左右长期在园区内就业，同时季节性就业约100人；3.辐射带动情况：与周边农户建立紧密合作关系，对农户提供技术指导和培训，引导农户按照标准进行种植，以订单农业的形式辐射带动农户种植甜玉米和红薯1000余亩，每亩大约增收1000元。 | 1000 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号686.4万元、冀财农〔2025〕34号313.6万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 项目正在施工中，目前完成施工总量的44%，预计2026年5月前完工。项目实施后，1.土地流转情况：目前流转土地450亩，涉及农户387户，每亩1200元；2. 务工就业情况：吸纳周边农村劳动力150人左右长期在园区内就业，同时季节性就业约100人；3.辐射带动情况：与周边农户建立紧密合作关系，对农户提供技术指导和培训，引导农户按照标准进行种植，以订单农业的形式辐射带动农户种植甜玉米和红薯1000余亩，每亩大约增收1000元。
103 | 虎什哈镇金台子村石墙子自然村漫水桥 | 基础设施 | 虎什哈镇金台子村 | 石墙子自然村漫水桥长20米、宽3.5米。产权归村集体所有，漫水桥建设完成后，方便村民日常安全出行。惠及全体自然村村民，其中脱贫户12户，提高村民满意度。 | 10 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号10万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成漫水桥建设，长20米、宽3.5米。产权归村集体所有，漫水桥建设完成后，方便村民日常安全出行。惠及全体自然村村民，其中脱贫户12户，提高村民满意度。
104 | 虎什哈镇六道河村水毁沟门坝 | 基础设施 | 虎什哈镇六道河村 | 六道河村大黑沟门护地坝：长35米，上高2米，下深2米，均宽3米。产权归村集体所有，护坝工程修复完成后，加固农田防护，保障农业生产正常进行。惠及全体村民，其中脱贫户13户，防贫监测对象6户，提高村民满意度。 | 20 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号20万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成护地建设，长50米，上高2米，下深2米，均宽3米。产权归村集体所有，加固农田防护，保障农业生产正常进行。惠及全体村民，其中脱贫户13户，防贫监测对象6户，提高村民满意度。
105 | 虎什哈镇桲树下村孟家沟自然村水毁护路护地坝 | 基础设施 | 虎什哈镇桲树下村 | 孟家沟自然村水毁坝体修复及河道浆砌护底工程，桥上游砌石护底长度5米，桥下游河床清除沙石淤泥长度50米，平整夯实后浆砌石护底长度50米，桥下游西侧护坝基础水毁掏空长度21.8米，宽度0.5米，高度0.8米。产权归村集体所有，护路护地坝修复完成后，加固农田和道路防护，保障农田正常生产及村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户12户，提高村民满意度。 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号25万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成项目建设，桥上游砌石护底长度5米，桥下游河床清除沙石淤泥长度50米，平整夯实后浆砌石护底长度50米，桥下游西侧护坝基础水毁掏空长度21.8米，宽度0.5米，高度0.8米。惠及全体村民，其中脱贫户12户，提高村民满意度。
106 | 虎什哈镇西北沟村护路护地坝改造提升项目 | 基础设施 | 虎什哈镇西北沟村 | 东沟门护地坝加高（长×均高×均宽、单位：米）180×1×0.8；西门庙后沟两侧护村坝400×2×1.2；三组北沟两侧护村坝350×2×1.2；四组护村坝450×2×1.2；庙后沟防洪截流坝450×2×1.2。产权归村集体所有，护坝修复完成后，加固完善村庄及农田防护，保障村民安全出行及农业生产。惠及全体村民，其中脱贫户12户，防贫监测对象1户，提高村民满意度。 | 140 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号140万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成护坝建设，东沟门护地坝加高（长×均高×均宽、单位：米）180×1×0.8；西门庙后沟两侧护村坝400×2×1.2；三组北沟两侧护村坝350×2×1.2；四组护村坝450×2×1.2；庙后沟防洪截流坝450×2×1.2。惠及全体村民，其中脱贫户12户，防贫监测对象1户，提高村民满意度。
107 | 虎什哈镇桲树下村至马道沟村道路损坏修复铺油项目 | 基础设施 | 虎什哈镇桲树下村、大河北村（马道沟村） | 大河北村马道沟村自然村上沟电站至桲树下村油路损坏，需铺油路长700米，均宽3.5米，厚度0.04米；维修原有油路500米；桲树下村东三道沟水泥路面损坏，需修建水泥路一条，长1500米，均宽2.8米，厚度0.2米。桲树下村西山水毁坝20米。产权归村集体所有，损毁道路修复完成后，健全交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户42户，防贫监测对象4户，提高村民满意度。 | 84.4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号84.4万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成铺油路建设，长700米，均宽3.5米，厚度0.04米；维修原有油路500米；水泥路长1500米，均宽2.8米，厚度0.2米。桲树下村西山水毁坝20米。惠及全体村民，其中脱贫户42户，防贫监测对象4户，提高村民满意度。
108 | 虎什哈镇官营子村南沟护地坝及道路提升项目 | 基础设施 | 虎什哈镇官营子村 | 新建护地坝3000米，高2米，上宽0.6米、下宽0.8米；道路改造提升铺油1400米，均宽3.5米。产权归村集体所有，护地坝及道路建设完成后，加固村庄及农田防护，保障农业生产，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户169户，提高村民满意度。 | 200 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号200万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成护地坝建设，长3000米，高2米，上宽0.6米、下宽0.8米；道路改造提升铺油1400米，均宽3.5米。惠及全体村民，其中脱贫户169户，提高村民满意度。
109 | 虎什哈镇西营坊村基础设施提升项目 | 基础设施 | 虎什哈镇西营坊村 | 地面硬化600平米，路灯20盏，围挡300米，回填土方400立方，打机井1眼300米。产权归村集体所有，项目实施后，提升园区周边基础设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户17户，防贫监测对象1户，提高群众满意度。 | 21 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号21万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成地面硬化、路灯安装等建设，地面硬化600平米，路灯20盏，围挡300米，回填土方400立方，打机井1眼300米。惠及全体村民，其中脱贫户17户，防贫监测对象1户，提高群众满意度。
110 | 虎什哈镇西营坊村便道修涵洞及土地平整提升项目 | 基础设施 | 虎什哈镇西营坊村 | 翻修排水涵洞1处及土地40亩平整提升。产权归村集体所有，涵洞修复及土地提升完成后，提升耕地地力，恢复并促进农业生产，方便村民安全出行，保障农田生产。惠及30余户农户，其中脱贫户2户，提高村民满意度。 | 43 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号43万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成翻修排水涵洞1处及土地40亩平整提升。惠及30余户农户，其中脱贫户2户，提高村民满意度。
111 | 虎什哈镇大河北村马道沟自然村护路护地坝项目 | 基础设施 | 虎什哈镇大河北村 | 新建护路坝1800米，均高2米，上宽0.6米、下宽0.8米。产权归村集体所有，护路坝建设完成后，加固道路防护，健全交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户27户，防贫监测对象3户，提高村民满意度。 | 126 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号126万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成护路坝建设，长1800米，均高2米，上宽0.6米、下宽0.8米。惠及全体村民，其中脱贫户27户，防贫监测对象3户，提高村民满意度。
112 | 虎什哈镇西营坊村红薯贮藏窖及分选加工车间改造提升项目 | 产业项目 | 虎什哈镇西营坊村 | 地面净化950平米，进排风系统、进排水系统等改造提升。产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。带动脱贫劳动力20人，预计增加增加脱贫户就业岗位5人，同时增加土地流转11亩。 | 59 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号40万元、冀财农〔2025〕9号19万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 已完成地面净化950平米，进排风系统、进排水系统等改造提升。产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用带动脱贫劳动力20人，预计增加增加脱贫户就业岗位5人，同时增加土地流转11亩。
113 | 虎什哈镇桲树下村修建水毁坝项目 | 基础设施 | 虎什哈镇桲树下村 | 修复挡墙长15米，顶宽1米，高7.5米。挡墙背部回填沙砾200平方米。新建铁护栏200米。产权归村集体所有，项目实施后，加固村庄防护，保护村民财产安全。惠及全体村民，其中脱贫户16户，提高村民满意度。 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号20万元 | 2025年底 | 虎什哈镇、赵春伟 | 项目已完成建设，挡墙长15米，顶宽1米，高7.5米。挡墙背部回填沙砾200平方米。新建铁护栏200米。惠及全体村民，其中脱贫户16户，提高村民满意度。
114 | 火斗山镇水毁基础设施维修项目 | 基础设施 | 火斗山镇火斗山村、长海沟门村、张家沟门村、井上村、边营村 | 1.火斗山镇火斗山村护地坝：修建护岸长200米，宽0.5米； 2.火斗山镇长海沟门村护村坝：修建护岸长15米，宽0.5米； 3.火斗山镇张家沟门护路坝5处：修建护岸长1000米，宽0.5米； 4.火斗山镇井上村护路坝：修建护岸长1300米，宽0.5米； 5.火斗山镇边营村护地坝4处：修建护岸长20米，宽0.5米。 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户821户，防贫监测对象69户，有效提升村民满意度。 | 191.15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号191.15万元 | 2025年底 | 火斗山镇、李铮 | 火斗山村、长海沟门村、张家沟门村、井上村、边营村水毁设施维修已完工。保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户821户，防贫监测对象69户，有效提升村民满意度。
115 | 2025年老旧果园改造提升建设项目 | 产业项目 | 火斗山镇边营村 | 对5年以上老旧果园进行改造，主要包括整形修剪、病虫害防治、土壤改良等技术措施提升果园管理水平。预计建设面积92亩。项目实施后带动务工就业，促进林果产业发展。稳定土地流转104.31亩，亩稳定收入1000元。受益户80户，脱贫户38户，监测对象2户。预计带动务工就业20人，其中脱贫户10人，监测对象2人，年均收入可达6000元。 | 23 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号23万元 | 2025年底 | 火斗山镇、李铮 | 老旧果园改造已完工，稳定土地流转104.31亩，亩稳定收入1000元。受益户80户，脱贫户38户，监测对象2户。预计带动务工就业20人，其中脱贫户10人，监测对象2人，年均收入可达6000元。
116 | 火斗山镇张家沟门村三岔口人居环境综合治理项目 | 基础设施 | 火斗山镇张家沟门村 | 建设护村护地坝429m，坝体地上均高1.5m；榆树下自然村建设户户通4200㎡，拆除简易厕所、新建公厕一处；回填、平整、环保砖铺砌广场2480㎡；对街道进行水泥混凝土硬化。产权归村集体所有，项目实施后健全完善村内配套设施及公共服务，提升村民生活水平，提高群众满意度。惠及全体村民，其中脱贫户300余户，防贫监测对象20户。 | 180 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号41.6万元、冀财农〔2025〕34号108.4万元，市级财政衔接推进乡村振兴补助资金承财农〔2025〕33号30万元 | 2025年底 | 火斗山镇、李铮 | 建设护村护地坝429m、户户通4200㎡、新建公厕、维修广场2480㎡、街道硬化项目均已完工。提升村民生活水平，提高群众满意度。惠及全体村民，其中脱贫户300余户，防贫监测对象20户。
117 | 火斗山镇孙营村护路护地坝、刘营村道路硬化 | 基础设施 | 火斗山镇孙营村、刘营村 | 1、孙营村曹营自然村拆除原有护坝长527米，上宽0.7米、下宽1米，高1.3米(含基础20cm)；新建护坝长512.08米；道路加宽1.2米混凝土路面，长537米； 新建路缘石543.3米。孙营村南台子自然村新建三层阶梯挡墙，下层长20米，中间层长21米，上层长23米。刘营村石门上新打15cm厚混凝土1500平方米。产权归村集体所有，护路护地坝及道路建设完成后，健全公共安全设施，提升交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户289户，防贫监测对象18户，提高村民满意度。 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号80万元 | 2025年底 | 火斗山镇、李铮 | 孙营村曹营自然村拆除原有护坝长527米、新建护坝长512.08米、道路加宽1.2米混凝土路面，长537米、新建路缘石543.3米；孙营村南台子自然村新建三层阶梯挡墙；刘营村石门上新打15cm厚混凝土1500平方米，以上项目均已完工。健全公共安全设施，提升交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户289户，防贫监测对象18户，提高村民满意度。
118 | 承德君沃农牧合作社生产设施提升改造项目 | 产业项目 | 火斗山镇孙营村 | 将合作社原有车间进行扩建，更换原有顶板；维修现有冷库；新建香菇凉晒棚2栋；拓宽园区道路400米；更换水泵一台；更换电路；购制生产工具及双轮车10辆。以上项目所用资金约60万元，申请奖补资金30万元。产权归合作社所有，项目实施后，1、土地流转收益：君沃农牧合作社流转土地102.15亩，年租金10.215万元；吸纳务工就业30余人，其中脱贫户10人；2、项目建成后，预计新增岗位10余人，进一步带动周边村民就业增收。 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号30万元 | 2025年底 | 火斗山镇、李铮 | 合作社原有车间进行扩建，更换原有顶板；维修现有冷库；新建香菇凉晒棚2栋；拓宽园区道路400米；更换水泵一台；更换电路；购制生产工具及双轮车10辆。以上项目均已完成带动土地流转收益：君沃农牧合作社流转土地102.15亩，年租金10.215万元；吸纳务工就业30余人，其中脱贫户10人；新增岗位10余人，进一步带动周边村民就业增收。
119 | 户户通 | 基础设施 | 火斗山镇长海沟门村 | 道路硬化2500平米，厚18厘米。产权归村集体所有，项目实施后，健全交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户7户。 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号30万元 | 2025年底 | 火斗山镇、李铮 | 道路硬化2500平米项目已完工。健全交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户7户。
120 | 苇子峪村护坝项目 | 基础设施 | 火斗山镇苇子峪村 | 新建护坝长度90m，平均高度6m。产权归村集体所有，项目实施后，加固村庄防护，保障村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户6户，防贫监测对象1户。 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号50万元 | 2025年底 | 火斗山镇、李铮 | 新建护坝长度90m项目已完工，加固村庄防护，保障村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户6户，防贫监测对象1户。
121 | 火斗山镇都市优选生态农业承德有限公司新建日光温室项目修复 | 产业项目 | 火斗山镇长海沟门村 | 火斗山镇长海沟门村都市优选生态农业承德有限公司产业园区8号9号大棚墙体维修，资金4万元。 产权归经营主体所有，项目实施后，1、2025年因洪涝灾害受损帮扶产业项目，可通过维修大棚等恢复大棚正常生产经营；2、项目修缮后可以长期带动周边村民就业，增加村民就业收入；3、企业产能增加，成本降低，为企业拓展新客户，增加销售额奠定了良好的基础。 | 4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕87号4万元 | 2025年底 | 火斗山镇、李铮 | 产业园区8号9号大棚墙体维修项目已完工，长期带动周边村民就业，增加村民就业收入；企业产能增加，成本降低，为企业拓展新客户，增加销售额奠定了良好的基础。
122 | 金沟屯镇水毁设施修复 | 基础设施 | 金沟屯镇梁后村、下甸子村、大杨树沟门村 | 1.金沟屯镇梁后村护村坝1处：修建护岸长100米，宽0.6米； 2.金沟屯镇下甸子村护路坝4处：修建护岸长416米，宽0.5米； 3.金沟屯镇大杨树沟门村护路坝3处：修建护岸长120米，宽0.5~1米。 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户78户，防贫监测对象17户，有效提升村民满意度。 | 40.36 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号40.36万元 | 2025年底 | 金沟屯镇、金福斌 | 梁后村护村坝1处：修建护岸长100米，宽0.6米；下甸子村护路坝4处：修建护岸长416米，宽0.5米；大杨树沟门村护路坝3处：修建护岸长120米，宽0.5~1米，以上工程均已完成建设。修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户78户，防贫监测对象17户，有效提升村民满意度。
123 | 热河花海小镇果园基础设施配套项目 | 产业项目 | 金沟屯镇下营子村 | 新建滴灌设施，覆盖1000亩山地果园和林间中药草。项目总投资500万元，申请奖补资金250万元。产权归企业所有，项目实施后，有效保障流转村民土地500亩，同时提供就业岗位，带动务工20余人。 | 250 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号250万元 | 2025年底 | 金沟屯镇、金福斌 | 滴灌设施已完成建设，覆盖1000亩山地果园和林间中药草。项目总投资500万元，申请奖补资金250万元。产权归企业所有，项目实施后，有效保障流转村民土地500亩，同时提供就业岗位，带动务工20余人。
124 | 承德邦深生物科技有限公司食用菌产业园二期 | 产业项目 | 两间房镇两间房村 | 1、设备采购：微波灭菌设备1台/套、蒸汽发生器（100Kw）1台、一次混料机1台、二次混料机1台、预湿混料机1台、一次混料机输送机1台、二次混料机输送机1台、多功能菌棒自动装袋机1台/套、自动接菌机1台、双螺杆空压机、储气罐1台/套、百级净化间1套、菌棒脱袋机1台、放氧机1台、养菌架500个、养菌车间通风温控系统1台/套、养菌车间新风系统1台/套、园区监控10个、香菇筐28*30*53规格1000个。2、土建工程：料场路面2360平米、园区道路140平米、围栏800米、循环水池1座等。3、养菌棚3个、出菇棚19个。项目总投资500万元，申请奖补资金250万元。产权归企业所有，项目实施后，一是土地流转农业用地47亩，涉及农户60余户，户每年亩均增收1000元；二是务工收入方面，带动创造就业岗位40多人；三是产业发展辐射带动方面，通过园区的产业发展，进一步增加土地租赁面积，积极培养当地农户的劳动技能，提高当地农民食用菌种植技术和管理水平，间接带动运输、餐饮等行业的从业人员机会，从而促进当地农民收入不断增加。为滦平县食用菌种植户提供质优价廉的菌棒，提供先进种植管理技术，间接提高了相关食用菌种植户的收入。 | 250 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号250万元 | 2025年底 | 两间房镇、蔡瑞强 | 已完成全部设备采购和土建工程，带动创造就业岗位43人，通过园区的产业发展，提高当地农民食用菌种植技术和管理水平，间接带动运输、餐饮等行业的从业人员机会，从而促进当地农民收入不断增加。
125 | 壮大村集体经济 | 产业项目 | 两间房镇两间房村 | 22个村（北杨树沟门村、碾子沟村、两间房村、金沟屯村、云盘山村、马圈子村、后湾村、半砬子村、北狮沟村、安乐村、西瓜园村、付营村、北店子村、窑岭村、拉海沟村、龙潭沟村、五道营子村、马营子村、西杨树沟门村、十八盘村、大河西村、邓厂村）壮大村集体经济文旅康养项目，利用壮大村集体经济资金建设中医药浴体验中心及其他配套基础附属设施。产权归村集体（壮大村集体经济项目涉及村）所有，年收益5%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。预计吸纳并扶持村就业140余人。 | 1100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号400万元、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号700万元 | 2025年底 | 两间房镇、蔡瑞强 | 已完成5套合院的装修改造工作已于2025年12月份正式运营。通过运营不断提高22个行政村村集体收入，带动当地就业。
126 | 两间房镇水毁设施修复 | 基础设施 | 两间房镇梁西三道沟村、色树沟村、苇塘村 | 1.两间房镇梁西三道沟村护路坝2处：修建护岸长40米，宽0.5米； 2.两间房镇色树沟护村坝3处：修建护岸长220米，宽0.5米； 3.两间房镇苇塘村护路坝3处：修建护岸长220米，宽0.5米。 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户313户，防贫监测对象34户，有效提升村民满意度。 | 53.1 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号53.1万元 | 2025年底 | 两间房镇、蔡瑞强 | 已完成三个村八处水毁修复建设。健全公共安全设施，方便村民安全出行。惠及脱贫户313户，防贫监测对象34户，有效提升村民满意度。
127 | 大石门村道路改造提升项目 | 乡村旅游 | 两间房镇大石门村 | 大石门村对原有道路进行改造，改造长度为9.8347km，路面宽度由3.5m、3.0m加宽至7.0m。修建路基、土路肩、路肩墙、桥涵等工程。产权归村集体所有，道路改造提升后，健全完善交通设施，推动当地经济发展，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户258户，防贫监测对象5户。 | 850 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号850万元 | 2025年底 | 两间房镇、蔡瑞强 | 已改造3.4KM，完成项目进度的35%。剩余工程预计2026年6月完工，待完工后更好服务村民，方便村民安全出行。受益全体村民，其中脱贫户258户，防贫监测对象5户。
128 | 双庙村保鲜库、地泵建设项目 | 产业项目 | 滦平镇双庙村 | 新建保鲜库317平米，冷库设备4台，室外电缆150米，新建地泵（规格50t）及基础。产权归村所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。受益脱贫人口8户，防贫监测户6户。 | 95 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号95万元 | 2025年底 | 滦平镇、张国东 | 该项目已完成。保鲜库317平米，冷库设备4台，室外电缆150米，新建地泵及基础。每年收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。受益脱贫人口8户，防贫监测户6户
129 | 滦平镇水毁设施修复 | 基础设施 | 滦平镇北马圈子村、北杨树沟门村、双庙村、西瓜园村 | 1、滦平镇北杨树沟门村、北马圈子村护坝，新建毛石挡土墙1677m，顶宽0.6m，拆除旧挡墙 500m，修补破损挡墙 60m。 2、滦平镇北马圈子村北沟门护坝，本工程新建挡土墙总长度286m，顶宽0.6m，拆除原有破损挡墙110m。 3、滦平镇双庙村护坝，本工程新建挡土墙总长度476m，顶宽0.6m，拆除原有破损挡墙295m。 4、滦平镇西瓜园村护坝，本工程新建挡土墙总长度143m，顶宽0.6m。 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户312户，防贫监测对象12户，有效提升村民满意度。 | 282.37 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号282.37万元 | 2025年底 | 滦平镇、张国东 | 水毁设施修复项目已完成，完成北杨树沟门村、北马圈子村护坝1677m，北马圈子村北沟门护坝286m、双庙村护坝476m、西瓜园村护坝143m。保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户312户，防贫监测对象12户。
130 | 滦平镇西瓜园村道路硬化 | 基础设施 | 滦平镇西瓜园村 | 沥青混凝土硬化路面7836㎡，厚度4公分。产权归村集体所有，道路硬化完成后，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户26户，提高群众满意度。 | 59 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕9号59万元 | 2025年底 | 滦平镇、张国东 | 已完成道路硬化7836㎡，方便村民安全出行，受益全体村民，其中贫困户26户。
131 | 滦平镇三地沟门村水毁项目 | 基础设施 | 滦平镇三地沟门村 | 三地沟门新民居护坝新建挡墙107米，硬化路面590平米。产权归村集体所有，护坝工程修复完成后，加固防护设施及健全道路通行，保障村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户30户，提高村民满意度。 | 55 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号55万元 | 2025年底 | 滦平镇、张国东 | 该项目已完成，护坝长107米，硬化路面590平米。保障村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户30户，提高村民满意度。
132 | 王家沟村东街道路硬化项目 | 基础设施 | 滦平镇王家沟村 | 铺设油路3000平方米，厚4cm。产权归村集体所有，项目实施后，健全交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户16户，防贫监测对象2户，提高村民满意度。 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号30万元 | 2025年底 | 滦平镇、张国东 | 该项目已完工，王家沟村铺设油路1.1公里，3720.43平方米，厚4cm。产权归村集体所有，项目实施后，健全交通设施，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户16户，防贫监测对象2户，提高村民满意度。
133 | 马营子乡水毁设施修复 | 基础设施 | 马营子乡于营子村、黑石头村、南台子村、南台子西沟村、石门村 | 1、马营子乡于营子村护路坝，修建地点杨树沟东沟，修建护坝长42米，顶宽0.5米，高5.9米； 2、马营子乡黑石头村护地坝，修建地点后火石岭，修建护坝长34米，顶宽0.5米，高4米； 3、马营子乡南台子村护路坝，修建地点三道沟，修建护坝长124米，顶宽0.5米，高3米； 4、马营子乡南台子西沟村护地坝，修建地点西沟门，修建护坝长57米，顶宽0.5米，高3.5米； 5、马营子乡石门村护路坝，修建地点八亩地，修建护坝长55米，顶宽0.5米，高3米。 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户375户，防贫监测对象38户，有效提升村民满意度。 | 63.69 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号63.69万元 | 2025年底 | 马营子满族乡、赵宁 | 新建护坝共计312米已经完工。可有效保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户375户，防贫监测对象38户，有效提升村民满意度。
134 | 于营子村护村护地坝项目 | 基础设施 | 马营子乡于营子村 | 杨树沟东西沟新建浆砌石护坝，全长734.9米，均高3米，宽1.5米；拆除广场410.6平方米，修建排水管110.47米；铺设混凝土路面长285.34米，宽0.7米，厚0.05米。产权归村集体所有，通过项目实施，护村护地坝建设完成后，加固完善村庄及农田防护，保障村民安全出行及农业生产。惠及全体村民，其中脱贫户10户，防贫监测对象2户，提高村民满意度。 | 260 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号260万元 | 2025年底 | 马营子满族乡、赵宁 | 新建浆砌石护坝734.9米已经完工90%，可有效保障村民安全出行及农业生产。惠及全体村民，其中脱贫户10户，防贫监测对象2户，提高村民满意度。
135 | 马营子乡大兴沟村水毁修复项目 | 基础设施 | 马营子乡大兴沟村 | 修复挡墙550m³、修复路面40㎡、断交道路回填方400m³。产权归村集体所有，项目建设完成后，加固村庄防护，保障道路安全及农业生产。惠及全体村民，其中脱贫户170户，防贫监测对象5户，提高村民满意度。 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕9号30万元 | 2025年底 | 马营子满族乡、赵宁 | 修复挡墙550m³、修复路面40㎡、断交道路回填方400m³已经完工，可有效加固村庄防护，保障道路安全及农业生产。惠及全体村民，其中脱贫户170户，防贫监测对象5户，提高村民满意度。
136 | 南台子村农场建设项目 | 产业项目 | 马营子乡南台子村 | 新建厂房100平方米，设备采购。项目总投资60万元，申请奖补资金30万元。产权归家庭农场所有，项目实施后预计带动务工就业12人，可收购农户小米25户、农户蜂蜜3户、农户蛋类15户、农户山野菜10户、农户玉米30户、农户山楂90户、农户板栗80户，辐射带动周边4个村农产品销售，增加农户收入。 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕9号30万元 | 2025年底 | 马营子满族乡、赵宁 | 新建厂房100平方米已经完工，设备采购已经完成，可有效带动务工就业12人，可收购农户小米25户、农户蜂蜜3户、农户蛋类15户、农户山野菜10户、农户玉米30户、农户山楂90户、农户板栗80户，辐射带动周边4个村农产品销售，增加农户收入。
137 | 小营镇党润合作社热河四季草莓园项目等2个项目修复 | 产业项目 | 小营镇小营村 | 1、小营镇小营村党润合作社产业园区14个大棚修缮，变压器修复等，资金8万元。 2、三源生态米业有限公司产业园区9个大棚及电线线路维修等，资金3万元。 产权归经营主体所有，项目实施后，1、2025年因洪涝灾害受损帮扶产业项目，可通过大棚维修、线路修复等恢复大棚正常生产经营；2、项目修缮后可以长期带动周边村民就业，增加村民就业收入；3、企业产能增加，成本降低，为企业拓展新客户，增加销售额奠定了良好的基础。 | 11 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕87号11万元 | 2025年底 | 小营镇、高艳明 | 项目建设已完成，目前产业园区内设施农业已恢复生产，有效带动周边就业。
138 | 于营村食用菌种植项目 | 产业项目 | 平坊满族乡于营村 | 对于营村27个大棚进行整体修缮及电力改造，包括更换保温棉被、棚膜60000平方米，修缮钢架主副梁钢管、骨架23.09吨，修缮大棚实心砖墙450立方米，更换卷帘机27个，修砌排水沟1180米，铺设电力管线3900米，安装315变电器1台，架电杆6根。项目总投资480万元，申请奖补资金240万元。产权归企业所有，项目实施后有效盘活闲置资产，可保障30户农户、脱贫户共计108亩土地租金收益，吸纳周边农户就业30余人，并逐步带动周边农户发展食用菌产业，实现增收致富。 | 240 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号240万元 | 2025年底 | 平坊满族乡、李冠英 | 该项目对27个大棚的整体修缮和电力改造已完成，目前正在进行结算审计。项目实施后有效盘活闲置资产，可保障30户农户、脱贫户共计108亩土地租金收益，吸纳周边农户就业30余人，并逐步带动周边农户发展食用菌产业，实现增收致富。
139 | 大兴沟村食用菌棚续建项目 | 产业项目 | 马营子乡大兴沟村 | 续建食用菌棚3个，增加塑料膜拱架和菌棒架。产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。可为30余名脱贫户设置就近岗位。 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号20万元 | 2025年底 | 马营子满族乡、赵宁 | 3个食用菌棚续建已完成，产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。可为30余名脱贫户设置就近岗位。
140 | 五道营子乡大栅子安置区护坝工程 | 基础设施 | 五道营子乡大营子村大栅子安置区 | 在大栅子自然村新建护坝800米，均高3米左右，基深1.5米，底宽1.8，顶宽0.8米，以设计为准。产权归村集体所有，护坝建设完成后，加固安置区周边防护，保障居民正常生活。惠及全体安置区居民，其中脱贫户15户。 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕9号100万元 | 2025年底 | 五道营子满族乡、徐攀峰 | 该项目现已完工，护坝建设完成后，加固安置区周边防护，保障居民正常生活。惠及全体安置区居民，其中脱贫户15户。
141 | 鼎丰昌设施樱桃农文旅综合体项目 | 产业项目 | 五道营子乡西甸子村 | 建设内容：低碳日光温室72栋共计47952㎡，分拣包装中心288㎡，仓储物流中心288㎡，数控中心288㎡，采摘认养区578㎡，创业小院288㎡，冬季垂钓区1800㎡，组培实验室288㎡，低碳农业设施构造与装备技术创新中心288㎡；生产设施清单：物联网智能控制系统72套，水肥一体机4套，CO2施肥系统2套，智能喷雾打药车10套，农业气象站1套，应急发电机1台，并配套相应电路及设备。项目投资2500万元，申请奖补1000万元。产权归企业所有，项目实施后，一是带动务工就业：低碳日光温室投入运营后在本地吸纳就业8-10人，负责圈舍看护和清理以及樱桃运输等工作，增加务工收入；二是促进产业发展：1.项目建成后，预计可带动4-6家农户发展樱桃相关服务业，村合作社提供术指导等服务，预计可实现户均增收2万元/年；2.依托京津游客来乡体验“塞北皇家大樱桃”采摘体验，可带动本地野菜、山蘑、小米、柴鸡蛋、农家煎饼等农产品销售，进一步提升当地农户收入。 | 1000 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号1000万元 | 2025年底 | 五道营子满族乡、徐攀峰 | 该项目现已完成15栋棚主体建设及保温工作，附属用房已全部建设完成，樱桃树已全部种植。带动本乡脱贫户50余户务工。
142 | 西沟乡水毁设施修复 | 基础设施 | 西沟乡山咀村、西沟村 | 1、山咀村山咀东：建设100米格宾石笼挡墙； 2、西沟村六道河：建设239米浆砌石挡墙。产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户388户，防贫监测对象63户，有效提升村民满意度。 | 43.78 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号43.78万元 | 2025年底 | 西沟满族乡、李颖 | 垒坝西沟村100米，山咀239米已完成。项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户388户，防贫监测对象63户，有效提升村民满意度。
143 | 西沟乡引进新品种枣项目 | 产业项目 | 西沟乡清水泉村、槐树村 | 在西沟乡清水泉村、槐树村栽植三至四年生月光、铃铛、玉翠枣大苗1200株，嫁接大枣2000株发展庭院经济；嫁接大枣2000株。丰富产业品种，增加群众收入。通过进一步发展庭院经济可带动20户农户年增加收入1000元以上。 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号12万元 | 2025年底 | 西沟满族乡、李颖 | 栽种枣树1200株，嫁接大枣4000株已完成。因2025年水灾已冲毁。
144 | 农林灌溉水利配套 | 产业配套 | 西沟乡槐树村、大河西村 | 槐树村三相电400米，打井1眼，安装水泵1个，修建泵房，上山管道700米，维修蓄水池，铺设采摘甬道长300米、宽1.2米；大河西村上山管道1000米，水泵1个，三相电200米。产权归村集体所有，项目实施后健全完善产业配套设施，巩固提升农田林果产业发展，带动农户增收。惠及全体村民，其中脱贫户10户，防贫监测对象8户，提高村民满意度。 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号30万元 | 2025年底 | 西沟满族乡、李颖 | 槐树村三相电400米，打井1眼，安装水泵1个，修建泵房，上山管道700米，维修蓄水池，铺设采摘甬道长300米、宽1.2米；大河西村上山管道1000米，水泵1个，三相电200米已完工。项目实施后健全完善产业配套设施，巩固提升农田林果产业发展，带动农户增收。惠及全体村民，其中脱贫户10户，防贫监测对象8户。
145 | 小营镇水毁设施修复 | 基础设施 | 小营镇闫庄村、付营村、马剑沟门村 | 1、小营镇闫庄村护岸工程：修建护岸长578米，顶宽0.5米，地上高度2.6米，埋深1.5米； 2、小营镇付营村护岸工程：修建护岸长83米，顶宽2米，地上高度1.5米，埋深1.5米； 3、小营镇马剑沟门村护岸工程：修建护岸长372米，顶宽0.5米，地上高度1.5米，埋深1.3米。 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户40户，防贫监测对象9户，有效提升村民满意度。 | 153.43 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号153.43万元 | 2025年底 | 小营镇、高艳明 | 小营镇闫庄村护岸工程：修建护岸长578米，顶宽0.5米，地上高度2.6米，小营镇付营村护岸工程：修建护岸长83米，顶宽2米，地上高度1.5米，小营镇马剑沟门村护岸工程：修建护岸长372米，顶宽0.5米，地上高度1.5米，已全部完工，惠及三个村750余户农户，保护耕地510余亩。
146 | 小营镇小营村旱河治理工程项目 | 基础设施 | 小营镇小营村 | 清理河道垃圾、墙厚砂砾料压实填筑，浆砌石砌筑工程2441米。产权归村集体所有，项目实施后，有效提升村容村貌，健全公共安全设施，提高村民生活舒适度和幸福感。惠及全体村民，其中脱贫户30户，防贫监测对象2户。提高村民满意度。 | 115 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕9号115万元 | 2025年底 | 小营镇、高艳明 | 清理河道垃圾、墙厚砂砾料压实填筑，浆砌石砌筑工程2441米。项目已完工，有效提升村容村貌，健全公共安全设施，提高村民生活舒适度和幸福感。惠及全体村民，其中脱贫户30户，防贫监测对象2户
147 | 张百湾镇水毁设施修复 | 基础设施 | 张百湾镇周营子村、陈营村、宋营村、山前村 | 1、张百湾镇周营子村护村坝5处：修建护岸合计长1168米，均宽0.5米； 2、张百湾镇周营子村护路护地坝2处：修建护岸长595米，均宽0.5米； 3、张百湾镇陈营护地坝：修建护岸长200米，宽0.5米； 4、张百湾镇宋营护地坝：修建护岸长300米，宽0.5米； 5、张百湾镇山前村渠首拦水坝：修建渠首拦水坝长300米，宽2米。 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户121户，防贫监测对象12户，有效提升村民满意度。 | 240.19 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号240.19万元 | 2025年底 | 张百湾镇、丁大明 | 一、周营子村 1.周营子村东沟修复重建护村坝478.15m，浆砌石护坝砌筑数量合计1394.43m³； 2.周营子村小老虎沟口修复重建河道护村护路坝30m，浆砌石护坝砌筑数量合计107.7m³； 3.周营子村四道沟修复重建护村坝138.12m，浆砌石护坝砌筑数量合计509.37m³； 4.周营子村西沟下铺修复重建护村坝297.6m，浆砌石护坝砌筑数量合计887.07m³； 5.周营子村西沟上铺修复重建护村坝346.66m，浆砌石护坝砌筑数量合计1213.56m³； 6.周营子村旁山沟修复重建河道护路护地坝302.08m，浆砌石护坝砌筑数量合计659.45m³。 二、陈营村 陈营村修复重建护路、护地坝294.59m，浆砌石护坝砌筑数量合计812.57m³。 三、宋营村 宋营村修复重建护路、护地坝376.99m，浆砌石护坝砌筑数量合计1000.31m³。 四、山前村 山前村修复重建首渠拦水坝102.6m，格宾石笼砌筑数量合计1979.49m³。 以上各村项目均已完工。项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户121户，防贫监测对象12户，有效提升村民满意度。
148 | 智能温室产业升级改造项目 | 产业项目 | 张百湾镇周台子村 | 对周台子村原有智能温室大棚门、窗、玻璃、排风系统、育苗设施、保温板、供水设施、电力系统、地面、水帘系统、内外遮荫系统等改造。产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。直接受益人口8人，间接受益人口200人。 | 298 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号298万元 | 2025年底 | 张百湾镇、丁大明 | 周台子村原有智能温室大棚门、窗、玻璃、排风系统、育苗设施、保温板、供水设施、电力系统、地面、水帘系统、内外遮荫系统等改造项目，已完工，直接受益人口8人，间接受益人口200人。
149 | 农产品展销中心二楼改建项目 | 产业项目 | 张百湾镇周台子村 | 对周台子村农产品展销中心二层进行改造提升，改造面积1000平方米。产权归村集体所有，年收益4%。收益统筹用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放生活补贴，有劳动力户提供公益性岗位，发放补助等。通过实施项目，带动长期就业3人及临时务工就业100人次，年产值达100万元，有效提升周台子村及周边村农产品销售量，间接带动周台子村及周边村产业发展。 | 80 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号80万元 | 2025年底 | 张百湾镇、丁大明 | 对周台子村农产品展销中心二层进行改造提升，改造面积1000平方米。项目已完成，可带动长期就业3人及临时务工就业100人次，年产值达100万元，有效提升周台子村及周边村农产品销售量，间接带动周台子村及周边村产业发展。
150 | 张百湾镇下南沟村水毁护路护地坝 | 基础设施 | 张百湾镇下南沟村 | 下南沟村水毁护路护地坝修复,修建护路坝长度300米，平均高度1.9米，护坝采用浆砌石砌筑。产权归村集体所有，护路护地坝修复完成后，加固农田和道路防护，保障农田正常生产及村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户85户，防贫监测对象3户。 | 55 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕34号55万元 | 2025年底 | 张百湾镇、丁大明 | (1)新建护坝长17.5m,护模顶宽0.6m,基础深埋1.5m,外露平均高度为3.8m。 (2)新建护坝总长292m,护坝顶宽0.6m,基础理深1.5m,外露高度1.2-2.7m,其中KA段长41m，KB段长181m，KC段长70m。护地坝已完工，惠及全体村民，其中脱贫户85户，防贫监测对象3户。
151 | 张百湾镇周台子村智能温室改造项目等3个项目修复 | 产业项目 | 张百湾镇周台子村 | 1、2022年周台子村智能温室改造项目；2、2023年周台子村智能温室取暖设施及温室改造；3、2024年周台子村智能温室改造项目。3个项目智能温室空气能、电力系统等配套设备修复，资金120万元。 产权归经营主体所有，项目实施后，1、2025年因洪涝灾害受损帮扶产业项目，可通过大棚维修、线路恢复等恢复大棚正常生产经营；2、项目修缮后可以长期带动周边村民，增加村民就业收入；3、企业产能增加，成本降低，为企业拓展新客户，增加销售额奠定了良好的基础。 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2025〕87号78万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号42万元 | 2025年底 | 张百湾镇、丁大明 | 周台子村智能温室改造项目等3个项目智能温室空气能、电力系统等配套设备修复已完工，项目修缮后可以恢复大棚正常生产经营，长期带动周边村民，增加村民就业收入
152 | 长山峪镇安子岭村东沟道路建设项目 | 基础设施 | 长山峪镇安子岭村 | 新建水泥道路200米，路宽6米，厚0.22米。清理河道50米，垒坝长50米，高3米、宽1米。产权归村集体所有，提升东沟公共安全设施，方便村民出行。惠及全村村民，其中脱贫户180户，有效提升村民满意度。 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕95号30万元 | 2025年底 | 长山峪镇、郑冀 | 新建水泥道路200米道路工程已完工，方便群众出行，惠及全村村民，其中脱贫户180户。
153 | 长山峪镇水毁设施修复 | 基础设施 | 长山峪镇三道营村、蕨菜沟村、长山峪村、后营子村 | 1.三道营村护地坝2处：1处修建护岸长20米、宽0.5米，附漫水路；1处修建护岸长286米、宽0.5米，漫水桥1座； 2.蕨菜沟村护村坝2处：修建护岸分别长166米、95米，均宽0.5米； 3.长山峪村护地坝3处：修建护岸分别长124.41米、10米、25.44米，均宽0.5米； 4.后营子村道路建设：新建道路3808平方米。 产权归村集体所有，项目实施后修缮加固安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户198户，防贫监测对象32户，有效提升村民满意度。 | 138.23 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号138.23万元 | 2025年底 | 长山峪镇、郑冀 | 新建三道营村护地坝2处，累计长306米，漫水桥1座；新建蕨菜沟村护村坝2处：修建护岸分别长261米；新建长山峪村护地坝3处：修建护岸分别长160米；新建后营子村道路3808平方米均已完成建设。更好发挥安全防护工程，保障农业生产及交通道路安全，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户198户，防贫监测对象32户，有效提升村民幸福度。
154 | 长山峪镇安子岭村东沟高压线路建设项目 | 基础设施 | 长山峪镇安子岭村 | 新架设线路1公里线路，新增315KVA变压器一台，及相关配套设施建设。产权归村集体所有，巩固提升电力配套系统，解决电力不足，保障村民日常生活及生产顺利进行。惠及全体村民，其中脱贫户180户，防贫监测对象2户，提升村民满意度。 | 55 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号55万元 | 2025年底 | 长山峪镇、郑冀 | 新架设线路1公里线路，新增315KVA变压器一台，及相关配套设施建设已完工。方便群众日常用电，惠及全体村民，其中脱贫户180户。
155 | 长山峪镇二道营子村护地坝项目 | 产业配套 | 长山峪镇二道营子村 | 1、二道营北沟两侧新建8段护坝，总长1813.91米，顶宽0.6米，地上均高1.55米，基础埋深1.3米，基础底宽1.42米；拆除原有破损护坝398米，顶宽0.6米，地上均高1.3米； 2、二道营头营新建2段护坝，总长776米，顶宽0.8米，地上高2米，基础埋深1.3米，基础底宽1.74米。产权归村集体所有，护地坝等工程实施完成后，健全村内外安全设施，加固村庄及农田防护，保障农业生产，方便村民安全出行。惠及全体村民，其中脱贫户265户，防贫监测对象18户，提高村民满意度。 | 350 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农〔2024〕112号350万元 | 2025年底 | 长山峪镇、郑冀 | 二道营子村新建护坝2590米已完成，健全公共安全设施，方便群众出行，惠及全体村民，其中脱贫户265户，防贫监测对象18户。